| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: /KH-ĐHV | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nghệ An, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học, sau đại học của Trường Đại học Vinh giai đoạn 2025 - 2030

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030”; Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh; Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh; Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh; Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-ĐHV ngày 22/4/2022 về việc tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2025; Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022 Ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045; Căn cứ kết quả rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng  cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học hệ chính quy và chương trình đào tạo sau đại học của Nhà trường, Trường Đại học Vinh xây dựng Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học, sau đại học của Nhà trường giai đoạn 2025-2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm và nâng cao chất lượng toàn bộ các hoạt động của Nhà trường và các chương trình đào tạo (CTĐT), xác định mức độ đáp ứng mục tiêu, chiến lược đề ra của Nhà trường và CTĐT;

- Thực hiện trách nhiệm giải trình với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về chất lượng  các hoạt động của Nhà trường và các CTĐT;

- Xây dựng và phát triển văn hoá chất lượng, đẩy mạnh hoạt động bảo đảm chất lượng trong mọi hoạt động của các đơn vị đào tạo và của Nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và CTĐT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đáp ứng Tầm nhìn, Sứ mạng và Triết lý giáo dục của Nhà trường, yêu cầu ngày càng cao của xã hội, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Nhà trường trong khu vực và quốc tế.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch chiến lược của Nhà trường với các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực kế hoạch đã đề ra;

- Phối hợp hiệu quả với các đơn vị có liên quan, khai thác tốt các nguồn lực để tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra đáp ứng chất lượng và tiến độ;

- Bảo đảm việc áp dụng nguyên lý P-D-C-A (Kế hoạch-Triển khai-Kiểm tra, đánh giá-Cải tiến) trong quá trình tự đánh giá cơ sở giáo dục và CTĐT.

II. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục và CTĐT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA);

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT của Tổ chức kiểm định chất lượng CTĐT các lĩnh vực Pháp luật, Kinh doanh và quản lý, Khoa học xã hội và hành vi của Thuỵ Sỹ (FIBAA);

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Nội dung và thời gian thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và CTĐT các trình độ được thực hiện theo Phụ lục đính kèm

IV. KINH PHÍ

- Công tác tự đánh giá: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường;

- Công tác đánh giá ngoài: Thực hiện theo Hợp đồng giữa Nhà trường với Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- Chủ trì lập kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và các CTĐT theo đúng yêu cầu và thời gian quy định;

- Đầu mối tiếp nhận hồ sơ tự đánh giá từ các đơn vị và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và các CTĐT;

- Hướng dẫn và giám sát các đơn vị thực hiện cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và CTĐT theo khuyến nghị trong Báo cáo đánh giá ngoài và Nghị quyết của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Lập dự toán và quyết toán kinh phí tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và CTĐT;

- Định ký báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cho Ban giám hiệu Nhà trường.

2. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

- Tư vấn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và CTĐT;

- Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng thẩm định báo cáo tự đánh giá; lập đoàn đánh giá thử cho cơ sở giáo dục và các CTĐT theo kế hoạch.

3. Các đơn vị chức năng

- Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng thực hiện các bước trong quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và CTĐT;

- Cung cấp minh chứng liên quan đến phát triển và cải tiến cơ sở giáo dục và CTĐT, các quy định và quy trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học;

- Lưu trữ và số hoá minh chứng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị; cung cấp minh chứng trong quá trình tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và CTĐT;

- Tham gia vào các hoạt động trong quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và các CTĐT theo kế hoạch;

- Thực hiện các nội dung cải tiến theo kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và các CTĐT và định kỳ báo cáo kết quả cho Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

4. Các đơn vị đào tạo

- Bổ sung kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT trong kế hoạch năm học;

- Phổ biến và triển khai kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT tới cán bộ, viên chức, người học và các bên liên quan khác của đơn vị;

- Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng và các đơn vị trong trường thực hiện các bước trong quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài;

- Lập kế hoạch và thực hiện cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài và định kỳ báo cáo kết quả cho Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Trên đây là Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và CTĐT của Trường Đại học Vinh giai đoạn 2025 - 2030. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ GD&ĐT (để b/c) - Đảng uỷ, HĐT (để b/c); - Các đơn vị trong toàn trường (để t/h); - Lưu: HCTH, ĐBCL. | HIỆU TRƯỞNG GS.TS. Nguyễn Huy Bằng |
| --- | --- |

| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |
| --- | --- |

NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học, sau đại học của Trường Đại học Vinh

giai đoạn 2025 - 2030

(Kèm theo Kế hoạch số…../KH-ĐHV ngày          tháng         năm 2024 của Trường Đại học Vinh)

- TỰ ĐÁNH GIÁ

  - Cơ sở giáo dục

| TT | Tên cơ sở giáo dục | Chu kỳ | Bô chuẩn | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường Đại học Vinh | 3 | Trong nước | 7/2027 | 12/2027 | Trường Đại học Vinh |

  - Chương trình đào tạo

| TT | Tên chương trình đào tạo | Trình độ | Chu kỳ | Bộ chuẩn | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn Vật Lý | ThS | 1 | Trong nước | 1/2025 | 6/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn Hóa học | ThS | 1 | Trong nước | 1/2025 | 6/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn GDCT | ThS | 1 | Trong nước | 1/2025 | 6/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Giáo dục học (Giáo dục thể chất) | ThS | 1 | Trong nước | 1/2025 | 6/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Đại số và lý thuyết số | ThS | 1 | Trong nước | 2/2025 | 7/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Toán giải tích | ThS | 1 | Trong nước | 2/2025 | 7/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Địa lí học | ThS | 1 | Trong nước | 2/2025 | 7/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Ngôn ngữ Việt Nam | ThS | 1 | Trong nước | 2/2025 | 7/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Sinh học thực nghiệm | ThS | 1 | Trong nước | 2/2025 | 7/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Giáo dục tiểu học | ĐH | 2 | Trong nước | 9/2025 | 2/2026 | Trường Sư phạm |
|  | Công tác xã hội | ĐH | 2 | Trong nước | 9/2025 | 2/2026 | Trường KHXHNV |
|  | Giáo dục chính trị | ĐH | 1 | Trong nước | 9/2025 | 2/2026 | Trường Sư phạm |
| Năm 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chính trị học | ThS | 1 | Trong nước | 1/2026 | 6/2026 | Trường KHXHNV |
|  | Luật kinh tế | ĐH | 2 | Trong nước | 1/2026 | 6/2026 | Trường KHXHNV |
|  | Giáo dục mầm non | ĐH | 2 | Trong nước | 1/2026 | 6/2026 | Trường Sư phạm |
|  | Việt Nam học | ĐH | 1 | Trong nước | 1/2026 | 6/2026 | Trường KHXHNV |
|  | Sư phạm Toán | ĐH | 2 | AUN-QA | 2/2026 | 1/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Công nghệ thông tin | ĐH | 2 | AUN-QA | 2/2026 | 1/2027 | Viện KT&CN |
|  | Sư phạm Sinh học | ĐH | 1 | AUN-QA | 2/2026 | 1/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Sư phạm Hoá học | ĐH | 2 | AUN-QA | 2/2026 | 1/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Quang học | ThS | 1 | AUN-QA | 2/2026 | 1/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | ThS | 1 | AUN-QA | 2/2026 | 1/2027 | Trường Sư phạm |
| Năm 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sư phạm Lịch sử | ĐH | 2 | Trong nước | 1/2027 | 6/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Sư phạm Tiếng Anh | ĐH | 2 | Trong nước | 1/2027 | 6/2027 | Khoa SPNN |
|  | Giáo dục thể chất | ĐH | 2 | Trong nước | 1/2027 | 6/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Tài chính ngân hàng | ĐH | 2 | Trong nước | 1/2027 | 6/2027 | Trường Kinh tế |
|  | Sư phạm Ngữ văn | ĐH | 2 | Trong nước | 4/2027 | 9/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Sư phạm Địa lí | ĐH | 2 | Trong nước | 4/2027 | 9/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Công nghệ thực phẩm | ĐH | 2 | Trong nước | 4/2027 | 9/2027 | Viện CNHS-MT |
|  | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | ĐH | 2 | Trong nước | 4/2027 | 9/2027 | Viện KT&CN |
|  | Chính trị học | ĐH | 1 | Trong nước | 4/2027 | 9/2027 | Trường KHXHNV |
|  | Hóa phân tích | ThS | 1 | Trong nước | 5/2027 | 10/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Thực vật học | ThS | 1 | Trong nước | 5/2027 | 10/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Lịch sử Việt Nam | ThS | 1 | Trong nước | 5/2027 | 10/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Quản lý văn hóa | ĐH | 1 | Trong nước | 5/2027 | 10/2027 | Trường KHXHNV |
| Năm 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lịch sử Thế giới | ThS | 1 | Trong nước | 2/2028 | 7/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Hoá hữu cơ | ThS | 1 | Trong nước | 2/2028 | 7/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Hóa vô cơ | ThS | 1 | Trong nước | 2/2028 | 7/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Động vật học | ThS | 1 | Trong nước | 2/2028 | 7/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Khoa học máy tính | ĐH | 1 | Trong nước | 2/2028 | 7/2028 | Viện KT&CN |
|  | Công nghệ sinh học | ĐH | 1 | Trong nước | 2/2028 | 7/2028 | Viện CNHS-MT |
|  | Nuôi trồng thuỷ sản | ĐH | 2 | Trong nước | 5/2028 | 10/2028 | Viện NN&TN |
|  | Quản lý giáo dục | ĐH | 2 | Trong nước | 5/2028 | 10/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Luật | ĐH | 2 | Trong nước | 5/2028 | 10/2028 | Trường KHXHNV |
|  | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ĐH | 2 | Trong nước | 5/2028 | 10/2028 | Khoa Xây dựng |
|  | Quản lý đất đai | ĐH | 1 | Trong nước | 6/2028 | 11/2028 | Viện NN&TN |
|  | Quản lý tài nguyên môi trường | ĐH | 2 | Trong nước | 6/2028 | 11/2028 | Viện NN&TN |
|  | Quản lý giáo dục | TS | 1 | Trong nước | 6/2028 | 11/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Lịch sử thế giới | TS | 1 | Trong nước | 6/2028 | 11/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn Hóa học | TS | 1 | Trong nước | 6/2028 | 11/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Kinh tế xây dựng | ĐH | 2 | AUN-QA | 6/2028 | 5/2029 | Khoa Xây dựng |
|  | Kỹ thuật điện tử viễn thông | ĐH | 2 | AUN-QA | 6/2028 | 5/2029 | Viện KT&CN |
|  | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ĐH | 2 | AUN-QA | 6/2028 | 5/2029 | Viện KT&CN |
|  | Quản lý kinh tế | ĐH | 1 | AUN-QA | 6/2028 | 5/2029 | Trường Kinh tế |
| Năm 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khoa học cây trồng | ThS | 2 | Trong nước | 4/2029 | 9/2029 | Viện NN&TN |
|  | Kỹ thuật xây dựng | ThS | 2 | Trong nước | 4/2029 | 9/2029 | Khoa Xây dựng |
|  | Kiến trúc | ĐH | 1 | Trong nước | 4/2029 | 9/2029 | Khoa Xây dựng |
|  | Nông học | ĐH | 1 | Trong nước | 4/2029 | 9/2029 | Viện NN&TN |
|  | Giáo dục mầm non | ThS | 2 | Trong nước | 8/2029 | 1/2030 | Trường Sư phạm |
|  | LL&PPDH bộ môn Sinh học | ThS | 2 | Trong nước | 8/2029 | 1/2030 | Trường Sư phạm |
|  | LL&PPDH bộ môn Tiếng Anh | ThS | 2 | Trong nước | 8/2029 | 1/2030 | Trường Sư phạm |
|  | LL&PPDH bộ môn Toán | ThS | 2 | Trong nước | 8/2029 | 1/2030 | Trường Sư phạm |
|  | LL&LS Nhà nước và pháp luật | ThS | 2 | FIBAA | 4/2029 | 3/2030 | Trường KHXHNV |
|  | Quản lý giáo dục | ThS | 2 | FIBAA | 4/2029 | 3/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Quản trị kinh doanh | ThS | 2 | FIBAA | 4/2029 | 3/2030 | Trường Kinh tế |
|  | Kinh tế chính trị | ThS | 1 | FIBAA | 4/2029 | 3/2030 | Trường Kinh tế |
|  | Giáo dục Quốc phòng An ninh | ĐH | 2 | Trong nước | 10/2029 | 3/2030 | TT GDQP-AN |
|  | Kỹ thuật xây dựng | ĐH | 3 | Trong nước | 10/2029 | 3/2030 | Khoa Xây dựng |
|  | Ngôn ngữ Anh | ĐH | 3 | Trong nước | 10/2029 | 3/2030 | Khoa SPNN |
|  | Quản lý nhà nước | ĐH | 2 | Trong nước | 10/2029 | 3/2030 | Trường KHXHNV |
|  | Sư phạm Tin học | ĐH | 2 | Trong nước | 10/2029 | 3/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Sư phạm Vật lý | ĐH | 2 | Trong nước | 11/2029 | 4/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | ĐH | 2 | Trong nước | 11/2029 | 4/2030 | Viện KT&CN |
|  | Điều dưỡng | ĐH | 2 | Trong nước | 11/2029 | 4/2030 | Viện CNHS-MT |
|  | Văn học Việt Nam | TS | 1 | Trong nước | 11/2029 | 4/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Lịch sử Việt Nam | TS | 1 | Trong nước | 11/2029 | 4/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn Toán | TS | 1 | Trong nước | 11/2029 | 4/2030 | Trường Sư phạm |
| Năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công nghệ thông tin | ThS | 2 | AUN-QA | 2/2030 | 1/2031 | Viện KT&CN |
|  | LL và PPDH bộ môn Hóa học | ThS | 2 | AUN-QA | 2/2030 | 1/2031 | Trường Sư phạm |
|  | Đại số và lý thuyết số | ThS | 2 | AUN-QA | 2/2030 | 1/2031 | Trường Sư phạm |
|  | Quản trị kinh doanh | ĐH | 3 | FIBAA | 8/2030 | 7/2031 | Trường Kinh tế |
|  | Kinh tế | ĐH | 2 | FIBAA | 8/2030 | 7/2031 | Trường Kinh tế |
|  | Kế Toán | ĐH | 3 | FIBAA | 8/2030 | 7/2031 | Trường Kinh tế |
|  | Thú y | ĐH | 1 | Trong nước | 8/2030 | 1/2031 | Viện NN&TN |
|  | Chăn nuôi | ĐH | 1 | Trong nước | 8/2030 | 1/2031 | Viện NN&TN |
|  | Toán giải tích | ThS | 2 | Trong nước | 8/2030 | 1/2031 | Trường Sư phạm |
|  | Địa lí học | ThS | 2 | Trong nước | 8/2030 | 1/2031 | Trường Sư phạm |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn Vật Lý | ThS | 2 | Trong nước | 8/2030 | 1/2031 | Trường Sư phạm |
|  | Chính trị học | TS | 1 | Trong nước | 9/2030 | 2/2031 | Trường KHXHNV |
|  | Quản lý kinh tế | TS | 1 | Trong nước | 9/2030 | 2/2031 | Trường Kinh tế |
|  | Quang học | TS | 1 | Trong nước | 9/2030 | 2/2031 | Trường Sư phạm |
|  | Toán giải tích | TS | 1 | Trong nước | 9/2030 | 2/2031 | Trường Sư phạm |
|  | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | TS | 1 | Trong nước | 9/2030 | 2/2031 | Trường Sư phạm |

2. ĐÁNH GIÁ NGOÀI

2.1.  Cơ sở giáo dục

| TT | Tên cơ sở giáo dục | Chu kỳ | Bô chuẩn | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường Đại học Vinh | 3 | Trong nước | 1/2028 | 4/2028 | Trường Đại học Vinh |

2.2. Chương trình đào tạo

| TT | Tên chương trình đào tạo | Trình độ | Chu kỳ | Bộ chuẩn | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chăn nuôi | ĐH | 1 | Trong nước | 2/2025 | 6/2025 | Viện NN&TN |
|  | Giáo dục học (Giáo dục tiểu học) | ThS | 1 | Trong nước | 2/2025 | 6/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Kinh tế chính trị | ThS | 1 | Trong nước | 2/2025 | 6/2025 | Trường Kinh tế |
|  | Quản lý kinh tế | ThS | 1 | Trong nước | 2/2025 | 6/2025 | Trường Kinh tế |
|  | Kinh tế | ĐH | 1 | FIBAA | 6/2025 | 12/2025 | Trường Kinh tế |
|  | Quản trị kinh doanh | ĐH | 2 | FIBAA | 6/2025 | 12/2025 | Trường Kinh tế |
|  | Kế toán | ĐH | 2 | FIBAA | 6/2025 | 12/2025 | Trường Kinh tế |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn Vật Lý | ThS | 1 | Trong nước | 7/2025 | 10/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn Hóa học | ThS | 1 | Trong nước | 7/2025 | 10/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn GDCT | ThS | 1 | Trong nước | 7/2025 | 10/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Giáo dục học (Giáo dục thể chất) | ThS | 1 | Trong nước | 7/2025 | 10/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Đại số và lý thuyết số | ThS | 1 | Trong nước | 8/2025 | 11/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Toán giải tích | ThS | 1 | Trong nước | 8/2025 | 11/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Địa lí học | ThS | 1 | Trong nước | 8/2025 | 11/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Ngôn ngữ Việt Nam | ThS | 1 | Trong nước | 8/2025 | 11/2025 | Trường Sư phạm |
|  | Sinh học thực nghiệm | ThS | 1 | Trong nước | 8/2025 | 11/2025 | Trường Sư phạm |
| Năm 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giáo dục tiểu học | ĐH | 2 | Trong nước | 3/2026 | 5/2026 | Trường Sư phạm |
|  | Công tác xã hội | ĐH | 2 | Trong nước | 3/2026 | 5/2026 | Trường KHXHNV |
|  | Giáo dục chính trị | ĐH | 1 | Trong nước | 3/2026 | 5/2026 | Trường Sư phạm |
|  | Chính trị học | ThS | 1 | Trong nước | 7/2026 | 10/2026 | Trường KHXHNV |
|  | Luật kinh tế | ĐH | 2 | Trong nước | 7/2026 | 10/2026 | Trường KHXHNV |
|  | Giáo dục mầm non | ĐH | 2 | Trong nước | 7/2026 | 10/2026 | Trường Sư phạm |
|  | Việt Nam học | ĐH | 1 | Trong nước | 7/2026 | 10/2026 | Trường KHXHNV |
| Năm 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sư phạm Toán | ĐH | 2 | AUN-QA | 2/2027 | 7/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Công nghệ thông tin | ĐH | 2 | AUN-QA | 2/2027 | 7/2027 | Viện KT&CN |
|  | Sư phạm Sinh học | ĐH | 1 | AUN-QA | 2/2027 | 7/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Sư phạm Hoá học | ĐH | 2 | AUN-QA | 2/2027 | 7/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Quang học | ThS | 1 | AUN-QA | 2/2027 | 7/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Lý thuyết XS&TK Toán học | ThS | 1 | AUN-QA | 2/2027 | 7/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Sư phạm Lịch sử | ĐH | 2 | Trong nước | 7/2027 | 10/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Sư phạm Tiếng Anh | ĐH | 2 | Trong nước | 7/2027 | 10/2027 | Khoa SPNN |
|  | Giáo dục thể chất | ĐH | 2 | Trong nước | 7/2027 | 10/2027 | Trường Sư phạm |
|  | Tài chính ngân hàng | ĐH | 2 | Trong nước | 7/2027 | 10/2027 | Trường Kinh tế |
|  | Sư phạm Ngữ văn | ĐH | 2 | Trong nước | 10/2027 | 1/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Sư phạm Địa lí | ĐH | 2 | Trong nước | 10/2027 | 1/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Công nghệ thực phẩm | ĐH | 2 | Trong nước | 10/2027 | 1/2028 | Viện CNHS-MT |
|  | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | ĐH | 2 | Trong nước | 10/2027 | 1/2028 | Viện KT&CN |
|  | Chính trị học | ĐH | 1 | Trong nước | 10/2027 | 1/2028 | Trường KHXHNV |
|  | Hóa phân tích | ThS | 1 | Trong nước | 11/2027 | 2/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Thực vật học | ThS | 1 | Trong nước | 11/2027 | 2/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Lịch sử Việt Nam | ThS | 1 | Trong nước | 11/2027 | 2/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Quản lý văn hóa | ĐH | 1 | Trong nước | 11/2027 | 2/2028 | Trường KHXHNV |
| Năm 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lịch sử Thế giới | ThS | 1 | Trong nước | 8/2028 | 11/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Hoá hữu cơ | ThS | 1 | Trong nước | 8/2028 | 11/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Hóa vô cơ | ThS | 1 | Trong nước | 8/2028 | 11/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Động vật học | ThS | 1 | Trong nước | 8/2028 | 11/2028 | Trường Sư phạm |
|  | Khoa học máy tính | ĐH | 1 | Trong nước | 8/2028 | 11/2028 | Viện KT&CN |
|  | Công nghệ sinh học | ĐH | 1 | Trong nước | 8/2028 | 11/2028 | Viện CNHS-MT |
|  | Nuôi trồng thuỷ sản | ĐH | 2 | Trong nước | 11/2028 | 2/2029 | Viện NN&TN |
|  | Quản lý giáo dục | ĐH | 2 | Trong nước | 11/2028 | 2/2029 | Trường Sư phạm |
|  | Luật | ĐH | 2 | Trong nước | 11/2028 | 2/2029 | Trường KHXHNV |
|  | Kỹ thuật XDCT giao thông | ĐH | 2 | Trong nước | 11/2028 | 2/2029 | Khoa Xây dựng |
|  | Quản lý đất đai | ĐH | 1 | Trong nước | 12/2028 | 3/2029 | Viện NN&TN |
|  | Quản lý tài nguyên môi trường | ĐH | 1 | Trong nước | 12/2028 | 3/2029 | Viện NN&TN |
|  | Quản lý giáo dục | TS | 1 | Trong nước | 12/2028 | 3/2029 | Trường Sư phạm |
|  | Lịch sử thế giới | TS | 1 | Trong nước | 12/2028 | 3/2029 | Trường Sư phạm |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn Hóa học | TS | 1 | Trong nước | 12/2028 | 3/2029 | Trường Sư phạm |
| Năm 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kinh tế xây dựng | ĐH | 2 | AUN-QA | 6/2029 | 11/2029 | Khoa Xây dựng |
|  | Kỹ thuật điện tử viễn thông | ĐH | 2 | AUN-QA | 6/2029 | 11/2029 | Viện KT&CN |
|  | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ĐH | 2 | AUN-QA | 6/2029 | 11/2029 | Viện KT&CN |
|  | Quản lý kinh tế | ĐH | 1 | AUN-QA | 6/2029 | 11/2029 | Trường Kinh tế |
|  | Khoa học cây trồng | ThS | 2 | Trong nước | 10/2029 | 1/2030 | Viện NN&TN |
|  | Kỹ thuật xây dựng | ThS | 2 | Trong nước | 10/2029 | 1/2030 | Khoa Xây dựng |
|  | Kiến trúc | ĐH | 1 | Trong nước | 10/2029 | 1/2030 | Khoa Xây dựng |
|  | Nông học | ĐH | 1 | Trong nước | 10/2029 | 1/2030 | Viện NN&TN |
| Năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL&LS Nhà nước và pháp luật | ThS | 2 | FIBAA | 4/2030 | 9/2030 | Trường KHXHNV |
|  | Quản lý giáo dục | ThS | 2 | FIBAA | 4/2030 | 9/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Quản trị kinh doanh | ThS | 2 | FIBAA | 4/2030 | 9/2030 | Trường Kinh tế |
|  | Kinh tế chính trị | ThS | 1 | FIBAA | 4/2030 | 9/2030 | Trường kinh tế |
|  | Giáo dục mầm non | ThS | 2 | Trong nước | 2/2030 | 5/2030 | Trường Sư phạm |
|  | LL&PPDH bộ môn Sinh học | ThS | 2 | Trong nước | 2/2030 | 5/2030 | Trường Sư phạm |
|  | LL&PPDH bộ môn Tiếng Anh | ThS | 2 | Trong nước | 2/2030 | 5/2030 | Trường Sư phạm |
|  | LL&PPDH bộ môn Toán | ThS | 2 | Trong nước | 2/2030 | 5/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Giáo dục Quốc phòng An ninh | ĐH | 2 | Trong nước | 4/2030 | 7/2030 | TT GDQP-AN |
|  | Kỹ thuật xây dựng | ĐH | 3 | Trong nước | 4/2030 | 7/2030 | Khoa Xây dựng |
|  | Ngôn ngữ Anh | ĐH | 3 | Trong nước | 4/2030 | 7/2030 | Khoa SPNN |
|  | Quản lý nhà nước | ĐH | 2 | Trong nước | 4/2030 | 7/2030 | Trường KHXHNV |
|  | Sư phạm Tin học | ĐH | 2 | Trong nước | 4/2030 | 7/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Sư phạm Vật lý | ĐH | 2 | Trong nước | 5/2030 | 8/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | ĐH | 2 | Trong nước | 5/2030 | 8/2030 | Viện KT&CN |
|  | Điều dưỡng | ĐH | 2 | Trong nước | 5/2030 | 8/2030 | Viện CNHS-MT |
|  | Văn học Việt Nam | TS | 1 | Trong nước | 5/2030 | 8/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Lịch sử Việt Nam | TS | 1 | Trong nước | 5/2030 | 8/2030 | Trường Sư phạm |
|  | Lý luận và PPDH bộ môn Toán | TS | 1 | Trong nước | 5/2030 | 8/2030 | Trường Sư phạm |