| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Đơn vị:TRUNG TÂM ĐBCL |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2024

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1,2 NĂM 2025

- CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Theo kế hoạch)

| TT | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác đảm bảo chất lượng |  |
|  | Phối hợp với KH-TC, QT&ĐT lựa chọn nhà thầu thẩm định đánh giá ngoài 07 CTĐT đợt 3 | Đã hoàn thành |
|  | Triển khai giám sát các CTĐT tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế | Đang thực hiện theo tiến độ |
|  | Banhành kế hoạch cải tiến sau ĐGN cho 06 CTĐT | Đã hoàn thành |
|  | Chuẩn bị đón đoàn ĐGN thẩm định đánh giá ngoài 07 CTĐT đợt 3 | Đang thực hiện theo tiến độ |
|  | Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 78 của Thủ tướng | Đã hoàn thành |
| II | Công tác khảo thí |  |
|  | Tổ chức thi giữa học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Tổ chức thi cho 1.044 người học |
|  | Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức thi cuối học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Tổ chức thi cho 11.631 lượt sinh viên |
|  | Tổ chức thi kết thúc học phần cho cao học khóa 31 tập trung tại Trường | Tổ chức thi kết thúc học phần cho 150 học viên cao học khóa 31 tập trung tại Trường |
|  | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho người học | Hoàn thành cho 2.007 lượt thí sinh |
|  | Phối hợp với HĐA tổ chức nhận đăng ký thi IELTS quốc tế | Hoàn thành đăng kí thi cho 101 lượt thí sinh |
|  | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi, phân quyền nhập điểm học phần hệ VLVH, TX | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi, phân quyền nhập điểm cho 76 lớp học phần, trong đó có 18 lớp tốt nghiệp |
|  | Tổ chức thi cấp chứng chỉ Giáo dục QP-AN đợt 4 học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Hoàn thành cho 3.381 lượt thí sinh |
|  | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh dự thi cao học khóa 32 | Hoàn thành đăng kí thi cho 101 lượt thí sinh dự thi cao học khóa 32 |
|  | Phối hợp tổ chức tuyển dụng viên chức cho Đơn vị đối tác | Hoàn thành theo kế hoạch |
|  | Phối hợp tổ chức thi HSG Quốc gia năm 2025 | Hoàn thành theo kế hoạch |

- CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Chưa có trong kế hoạch)

| TT | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- |

- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1,2/2025

| TT | Nội dung công việc | Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện | Đơn vị phối hợp |  | Thời gian bắt đầu/ Thời gian hoàn thành | Dự kiếnkết quả công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  |
|  | Ban hành kế hoạch ĐBCL năm 2025 | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Kết quả đấu thầu |
|  | Ban hành kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan năm 2024 - 2025 | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Báo cáo, Danh mục minh chứng |
|  | Báo cáo Bộ giáo dục và Đào tạo chuẩn CSGD theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT | Nguyễn Thanh Diệu; -Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Kế hoach |
|  | Chuẩn bị đón đoàn ĐGN thẩm định đánh giá ngoài 07 CTĐT | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Hồ sơ, kế hoạch |
|  | Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả tự đánh giá 04 CTĐT | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Công văn, báo cáo |
|  | Thành lập hội đồng và xây dựng kế hoạch tự đánh giá các CTĐT theo bộ tiêu chuẩn trong nước | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Quyết đinh thành lập HĐ, Kế hoạch |
|  | Triển khai giám sát các CTĐT tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Báo cáo, danh mục minh chứng |
| II | Công tác khảo thí |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thi cuối học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Lịch thi, Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 2 | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho người học | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 3 | Phối hợp với HĐA tổ chức nhận đăng ký thi IELTS quốc tế | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Danh sách thí sinh dự thi |
| 4 | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi, phân quyền nhập điểm học phần hệ VLVH, TX | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 5 | Tổ chức thi cấp chứng chỉ Giáo dục QP-AN đợt 1 học kỳ II năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 6 | Phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức thi ĐGTD cho HS THPT năm 2025 | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Kế hoạch thi |
| 7 | Phối hợp tổ chức tuyển dụng viên chức cho Đơn vị đối tác | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Hoàn thành theo kế hoạch |
| 8 | Tổ chức chấm thi, nhập điểm và rà soát điểm đánh giá học phần giảng dạy trong học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 2/2025 | Hoàn thành theo kế hoạch |
| 9 | Tổ chức chấm phúc khảo điểm thi cuối học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ ĐHCQ | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Hoàn thành theo kế hoạch |
| 10 | Thanh toán kinh phí đánh giá học phần Quý IV/2024 cho đào tạo đại học hệ VLVH, TX và cao học khóa 30 | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 1,2/2025 | Hoàn thành theo kế hoạch |
| 11 | Rà soát Ngân hàng câu hỏi thi Giữa học kỳ II năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ ĐHCQ | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 2/2025 | Công văn rà soát |
| HIỆU TRƯỞNG GS. TS. Nguyễn Huy Bằng |  |  |  | PHÓ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu |  |  |  |