| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Đơn vị: TRUNG TÂM ĐBCL |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày 25 tháng 09 năm 2024 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2024

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2024

- CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Theo kế hoạch)

| TT | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác đảm bảo chất lượng |  |
|  | Triển khai Báo cáo Bộ kết quả tự đánh giá 07 CTĐT đợt 2 năm 2024 | Đã hoàn thành |
|  | Ban hành kế hoạch cải tiến 05 CTĐT trình độ thạc sĩ sau ĐGN | Đã hoàn thành |
|  | Triển khai giám sát các CTĐT tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn trong nước | Đang thực hiện theo tiến độ |
|  | Họp hội đồng và tập huấn công tác tự đánh giá các CTĐT | Đã hoàn thành |
|  | Phối hợp với TT KĐCLGD Thăng Long hoàn thành các hồ sơ ĐGN 05 CTĐT | Đang thực hiện theo tiến độ |
| II | Công tác khảo thí |  |
|  | Tổ chức chấm thi học kỳ hè năm học 2023-2024 | Hoàn thành theo kế hoạch |
|  | Chuẩn bị kế hoạch tổ chức thi giữa học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Hoàn thành theo kế hoạch |
|  | Tổ chức thi kết thúc học phần cho cao học khóa 31 tập trung tại Trường | Tổ chức thi cho 60 lượt học viên |
|  | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho người học | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho 1049 người học |
|  | Phối hợp với HĐA tổ chức nhận đăng ký thi IELTS quốc tế | Hoàn thành đăng kí thi cho 36 lượt thí sinh |
|  | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi kết thúc, phân quyền nhập điểm học phần hệ VLVH, TX | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi, phân quyền nhập điểm cho 31 lớp học phần |
|  | Phối hợp với HĐA tổ chức ngày hội IELTS DAY tại Trường Đại học Vinh | Tổ chức ngày hội IELTS DAY vào ngày 22/9/2024 |
|  | Hướng dẫn sinh viên K65 trong tuần sinh hoạt sinh viên đầu khóa | Hoàn thành theo kế hoạch |
|  | Phối hợp rà soát điểm cao học khóa 30 | Hoàn thành theo kế hoạch |
|  | Phối hợp tổ chức đánh giá họ phần bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học K32 | Hoàn thành theo kế hoạch |

- CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Chưa có trong kế hoạch)

| TT | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phối hợp tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh dự thi cao học khóa 32 | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả cho 190 thí sinh |
| 2 | Phối hợp tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả đánh giá năng lực ngoài ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam | Tổ chức thi, chấm thi công bố kết quả cho 53 thí sinh |
| 3 | Phối hợp tổ chức thi chọn Đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024-2025 | Hoàn thành theo kế hoạch |

- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2024

| TT | Nội dung công việc | Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện | Đơn vị phối hợp |  | Thời gian bắt đầu/ Thời gian hoàn thành | Dự kiến kết quả công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  |
|  | Triển khai các hồ sơ thủ tục lựa chọn Trung tâm KĐCL đánh giá ngoài 07 CTĐT đợt 3 | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Hồ sơ thầu |
|  | Triển khai giám sát các CTĐT tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Kế hoạch |
|  | Rà soát ban hành kế hoạch tự đánh giá, đánh giá giá ngoài cac CTĐT giai đoạn 2025-2030 | Nguyễn Thanh Diệu; -Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Kế hoạch |
|  | Phối hợp với TT KĐCLGD Thăng Long thẩm định công nhận kết quả ĐGN 05 CTĐT | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2023 | Các hồ sơ thẩm định kết quả ĐGN 05 CTĐT |
| II | Công tác khảo thí |  |  |  |  |  |
| 1 | Xin ý kiến góp ý và ban hành quy trình thu thập dữ liệu đánh giá người học theo chuẩn đầu ra | Nguyễn Thanh Diệu Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Quy trình |
| 2 | Xin ý kiến góp ý và ban hành quy định bổ sung sửa đổi một số điều Quy định số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023, của Hiệu trưởng Nhà trường về Ban hành Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh | Nguyễn Thanh Diệu Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Quy định |
| 3 | Tổ chức thi giữa học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10,11/2024 | Lịch thi, bài thi, kết quả thi |
| 4 | Tổ chức thi kết thúc học phần cho cao học khóa 31 tập trung tại Trường | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 5 | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho người học | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 6 | Phối hợp với HĐA tổ chức nhận đăng ký thi IELTS quốc tế | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Danh sách thí sinh dự thi |
| 7 | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi kết thúc, phân quyền nhập điểm học phần hệ VLVH, TX | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 8 | Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi nghiệp vụ Kế toán, Kiểm soát chi năm 2024 | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Kế hoạch, phân công nhiệm vụ |
| 9 | Thanh toán kinh phí chấm thi hệ VLVH, TX quý III/2024 | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Hồ sơ thanh toán |
| 10 | Tổ chức thi cấp chứng chỉ Giáo dục QP-AN đợt 2 học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 11 | Rà soát kết quả đánh giá các học phần của NCS | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Kết quả rà soát |
| 12 | Xin ý kiến góp ý và ban hành quy trình lưu trữ/tiêu hủy bài thi | Nguyễn Thanh Diệu Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 10/2024 | Quy trình |
| HIỆU TRƯỞNG GS. TS. Nguyễn Huy Bằng |  |  |  | PHÓ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu |  |  |  |