| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Đơn vị: TRUNG TÂM ĐBCL |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2024 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2024

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2024

- CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Theo kế hoạch)

| TT | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác đảm bảo chất lượng |  |
|  | Triển khai các hồ sơ thầu lựa chọn Trung tâm KĐCL đánh giá ngoài 07 CTĐT đợt 3 | Đã đăng thầu |
|  | Triển khai giám sát các CTĐT tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn trong nước | Đang thực hiện theo tiến độ |
|  | Triển khai xây dựng kế hoạch cải tiến sau ĐGN cho 06 CTĐT | Đã triển khai kế hoạch các đơn vị đang xây dựng kế hoạch cải tiến |
|  | Phối hợp với TT KĐCLGD Thăng Long hoàn thẩm định kết quả ĐGN 05 CTĐT | Đã hoàn thành |
| II | Công tác khảo thí |  |
|  | Tổ chức thi giữa học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Tổ chức thi cho 13.391 người học |
|  | Tổ chức thi kết thúc học phần cho cao học khóa 31 tập trung tại Trường | Tổ chức thi cho 339 lượt học viên |
|  | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho người học | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho 1.287 người học |
|  | Phối hợp với HĐA tổ chức nhận đăng ký thi IELTS quốc tế | Hoàn thành đăng kí thi cho 54 lượt thí sinh |
|  | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi, phân quyền nhập điểm học phần hệ VLVH, TX | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi, phân quyền nhập điểm cho 52 lớp học phần, trong đó có 12 lớp tốt nghiệp |
|  | Tổ chức thi cấp chứng chỉ Giáo dục QP-AN đợt 3 học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Tổ chức thi cấp chứng chỉ cho 3.536 người học |
|  | Phối hợp tổ chức xây dựng, nghiệm thu NHCH đánh giá CĐR tiếng Trung cho sinh viên chuyên ngữ hệ CLC | Hoàn thành theo kế hoạch |
|  | Rà soát NHCH đánh giá CĐR tiếng Pháp cho sinh viên chuyên ngữ | Hoàn thành theo kế hoạch |
|  | Rà soát NHCH thi cuối học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên ĐHCQ | Hoàn thành theo kế hoạch |

- CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Chưa có trong kế hoạch)

| TT | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- |

- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2024

| TT | Nội dung công việc | Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện | Đơn vị phối hợp |  | Thời gian bắt đầu/ Thời gian hoàn thành | Dự kiến kết quả công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  |
|  | Phối hợp với KH-TC, QT&ĐT lựa chọn nhà thầu thẩm định đánh giá ngoài 07 CTĐT đợt 3 | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Kết quả đấu thầu |
|  | Triển khai giám sát các CTĐT tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Báo cáo, Danh mục minh chứng |
|  | Ban hành kế hoạch cải tiến sau ĐGN cho 06 CTĐT | Nguyễn Thanh Diệu; -Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Kế hoach |
|  | Chuẩn bị đón đoàn ĐGN thẩm định đánh giá ngoài 07 CTĐT đợt 3 | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Hồ sơ, kế hoạch |
|  | Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 78 của Thủ tướng | Nguyễn Thanh Diệu - Tổ ĐBCL | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Công văn, báo cáo |
| II | Công tác khảo thí |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thi giữa học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Lịch thi, bài thi, kết quả thi |
| 2 | Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức thi cuối học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Lịch thi, Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 3 | Tổ chức thi kết thúc học phần cho cao học khóa 31 tập trung tại Trường | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Lịch thi, Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 4 | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho người học | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 5 | Phối hợp với HĐA tổ chức nhận đăng ký thi IELTS quốc tế | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Danh sách thí sinh dự thi |
| 6 | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi, phân quyền nhập điểm học phần hệ VLVH, TX | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 7 | Tổ chức thi cấp chứng chỉ Giáo dục QP-AN đợt 4 học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên hệ chính quy | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 8 | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh dự thi cao học khóa 32 | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 9 | Phối hợp tổ chức tuyển dụng viên chức cho Đơn vị đối tác | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Hoàn thành theo kế hoạch |
| 10 | Phối hợp tổ chức thi HSG Quốc gia năm 2025 | Nguyễn Thị Hương Trà - Tổ Khảo thí | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 12/2024 | Hoàn thành theo kế hoạch |
| HIỆU TRƯỞNG GS. TS. Nguyễn Huy Bằng |  |  |  | PHÓ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu |  |  |  |