| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Đơn vị: TRUNG TÂM ĐBCL |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2023 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

- CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Theo kế hoạch)

| TT | Nội dung công việc | Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian bắt đầu/ Thời gian hoàn thành | Kết quả công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |
|  | Triển khai đón đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức 07 CTĐT trình độ đại học | - Nguyễn Thanh Diệu - Nguyễn Hoàng An - Đinh Thị Nga - Hoàng Phan Hải Yến | Các đơn vị liên quan | Tháng 4/2023 | Đã hoàn thành |
|  | Tiếp tục giám sát thực hiện công tác tự đánh giá 4 CTĐT Đại học theo kế hoạch | - Nguyễn Thanh Diệu - Nguyễn Hoàng An - Đinh Thị Nga - Hoàng Phan Hải Yến | -Viện NN&TN - Trường Sư phạm - Trung tâm GDQP&AN | Tháng 4/2023 | Theo tiến độ |
|  | Giám sát công tác tự đánh giá 10 CTĐT Thạc sỹ | Nguyễn Thanh Diệu - Nguyễn Hoàng An - Đinh Thị Nga - Hoàng Phan Hải Yến | - Khoa Xây dựng; - Trường Sư phạm; - Khoa SP Ngoại ngữ; - Trường Kinh tế; - Viện KT&CN; -Viên NN&TN; | Tháng 4/2023 | Theo tiến độ |
|  | Ban hành kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CSGD (chu ký 2) | Nguyễn Thanh Diệu - Nguyễn Hoàng An - Đinh Thị Nga - Hoàng Phan Hải Yến | Các đơn vị liên quan | Tháng 4/2023 | Đã hoàn thành dự thảo, xin ý kiến các bên liên quan |
| II | Công tác khảo thí |  |  |  |  |
|  | Tổ chức đánh giá giữa học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy | - Nguyễn Thị Hương Trà - Các cán bộ của Trung tâm | Các đơn vị có liên quan | Tháng 4/2023 | Tổ chức thi cho 22.424 lượt sinh viên |
|  | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho người học | - Nguyễn Thị Hương Trà - Lê Việt Dũng - Trần Thị Hằng - Nguyễn Thị Kim Nhung - Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Viện NC&ĐTTT - Khoa SPNN | Tháng 4/2023 | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả cho 1178 sinh viên dự thi |
|  | Phối hợp với HĐA tổ chức đăng ký thi IELTS quốc tế đợt tháng 04/2023 | - Nguyễn Thị Hương Trà - Nguyễn Mai Phương - Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Phòng KHTC | Tháng 4/2023 | Tổ chức đăng ký thi IELTS cho 114 lượt thí sinh |
| 4. | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi kết thúc học phần hệ VLVH, TX | - Nguyễn Thị Hương Trà - Nguyễn Thị Kim Nhung - Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Trung tâm GDTX - Các đơn vị đào tạo | Tháng 4/2023 | Tổ chức làm đề và giao nhận bài cho 41 lớp học phần |
| 5 | Tổ chức thi cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 2 học kỳ II năm học 2022-2023 | - Nguyễn Thị Hương Trà - Phan Sỹ Mỹ - Lê Việt Dũng - Trần Thị Hằng - Nguyễn Minh Hiền | - Trung tâm GDQP-AN - Ban QL CS2 | Tháng 4/2023 | Tổ chức thi cho 1.700 lượt sinh viên |
| 6 | Phối hợp tổ chức thi tuyển viên chức cho Đơn vị đối tác theo hợp đồng | - Nguyễn Thị Hương Trà - Phan Sỹ Mỹ - Nguyễn Thị Ngọc Hà | Các đơn vị có liên quan | Tháng 4/2023 | Phối hợp tổ chức thi tuyển viên chức cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An |
| 7 | Hoàn thiện đề án tổ chức bồi dưỡng, đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài | - Nguyễn Thị Hương Trà - Lê Việt Dũng | Các đơn vị có liên quan | Tháng 4/2023 | Đã hoàn thiện dự thảo đề án gửi các đơn vị có liên quan góp ý |
| 8 | Tổ chức thi cấp độ 2 chứng nhận tiếng Việt cho sinh viên người nước ngoài | - Nguyễn Thị Hương Trà - Lê Việt Dũng - Nguyễn Thị Kim Nhung - Trần Thị Hằng - Nguyễn Mai Phương - Nguyễn Thị Ngọc Hà | Các đơn vị có liên quan | Tháng 4/2023 | Tổ chức thi cho 44 lượt thí sinh |
| 9 | Phối hợp tổ chức thi ĐGNL cho học sinh THPT năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội | - Nguyễn Thị Hương Trà - Các cán bộ của Trung tâm | Các đơn vị có liên quan | Tháng 4/2023 | Tổ chức thi cho 2416 thí sinh dự thi |

- CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Chưa có trong kế hoạch)

| TT | Nội dung công việc | Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian bắt đầu/ Thời gian hoàn thành | Kết quả công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả thi cấp chứng chỉ Tin học | - Nguyễn Thị Hương Trà - Lê Việt Dũng - Nguyễn Thị Kim Nhung - Nguyễn Thị Ngọc Hà | Viện NC&ĐTTT | Tháng 4/2023 | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả cho 51 thí sinh dự thi |

III. CÔNG VIỆC TỒN ĐỌNG, ĐANG THỰC HIỆN

- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2023

| TT | Nội dung công việc | Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện | Đơn vị phối hợp |  | Thời gian bắt đầu/ Thời gian hoàn thành | Dự kiến quả công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  |
|  | Triển khai báo cáo giữa kỳ 02 CTĐT Giáo dục tiểu học và Sư phạm Hóa học | - Nguyễn Thanh Diệu - Nguyễn Hoàng An - Đinh Thị Nga - Hoàng Phan Hải Yến | Các đơn vị liên quan |  | Tháng 5/2023 | Kế hoach, báo cáo |
|  | Giám sát công tác tự đánh giá 10 CTĐT Thạc sỹ | Nguyễn Thanh Diệu - Nguyễn Hoàng An - Đinh Thị Nga - Hoàng Phan Hải Yến | - Khoa Xây dựng; - Trường Sư phạm; - Khoa SP Ngoại ngữ; - Trường Kinh tế; - Viện KT&CN; -Viên NN&TN; |  | Tháng 5/2023 | Báo cáo, Danh mục minh chứng |
|  | Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả tự đánh giá 04 CTĐT trình độ đại học | Nguyễn Thanh Diệu - Nguyễn Hoàng An - Đinh Thị Nga - Hoàng Phan Hải Yến | - Trường Sư phạm; - Trường KHXH&NV - Trung tâm GDQP&AN -Viện NN&TN |  | Tháng 5/2023 | Công văn, Báo cáo, Danh mục minh chứng |
| II | Công tác khảo thí |  |  |  |  |  |
| 3 | Tổ chức đánh giá giữa học kỳ, cuối học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy | - Nguyễn Thị Hương Trà - Các cán bộ của Trung tâm | Các đơn vị có liên quan |  | Tháng 5/2023 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 4 | Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho người học | - Nguyễn Thị Hương Trà - Lê Việt Dũng - Trần Thị Hằng - Nguyễn Thị Kim Nhung - Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Viện NC&ĐTTT - Khoa SPNN |  | Tháng 5/2023 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 5 | Phối hợp với HĐA tổ chức đăng ký thi IELTS quốc tế đợt tháng 5/2023 | - Nguyễn Thị Hương Trà - Nguyễn Mai Phương - Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Phòng KHTC |  | Tháng 5/2023 | Danh sách thí sinh đăng ký thi |
| 6 | Tổ chức làm đề, giao nhận bài thi kết thúc học phần hệ VLVH, TX | - Nguyễn Thị Hương Trà - Nguyễn Thị Kim Nhung - Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Trung tâm GDTX - Các đơn vị đào tạo |  | Tháng 5/2023 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 7 | Tổ chức thi cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 3 học kỳ II năm học 2022-2023 | - Nguyễn Thị Hương Trà - Phan Sỹ Mỹ - Lê Việt Dũng - Trần Thị Hằng - Nguyễn Minh Hiền | - Trung tâm GDQP-AN - Ban QL CS2 |  | Tháng 5/2023 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 8 | Lên kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần cho Cao học khoá 30 | - Nguyễn Thị Hương Trà - Nguyễn Minh Hiền - Trần Thị Hằng | Các đơn vị có liên quan |  | Tháng 5/2023 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 9 | Tổ chức thi cấp độ 3 chứng nhận tiếng Việt cho sinh viên người nước ngoài | - Nguyễn Thị Hương Trà - Lê Việt Dũng - Nguyễn Thị Kim Nhung - Trần Thị Hằng - Nguyễn Mai Phương - Nguyễn Thị Ngọc Hà | Các đơn vị có liên quan |  | Tháng 5/2023 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| 10 | Phối hợp tổ chức thi ĐGNL cho học sinh THPT năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội | - Nguyễn Thị Hương Trà - Các cán bộ của Trung tâm | Các đơn vị có liên quan |  | Tháng 5/2023 | Đề thi, bài thi, kết quả thi |
| HIỆU TRƯỞNG GS. TS. Nguyễn Huy Bằng |  |  |  | PHÓ TRƯỞNG ĐƠN VỊ \ PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu |  |  |  |