## Nghiem thu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
RÀ SOÁT PHẦN MỀM TRÍ NAM
(Tính đến ngày 10/10/2024)
STT |  |  | Mã |  | Tên chức năng | Mô tả yêu cầu | Trạng thái | Yêu cầu hoàn thiện/Ghi chú | Cán bộ chịu trách nhiệm rà soát
11 | PHÂN HỆ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
|  | 62 | 2005-01-04 | Quản lý kết quả học tập
|  |  | 04.01.05.01 |  | Nhập điểm thi kết thúc học phần | Cho phép nhập điểm thi theo danh sách thi, túi bài thi, lớp học phần, lớp quản lý khi được phân quyền trong khoảng thời gian cho phép. Đối với các học phần đăng ký hoc chuyển đổi hệ thống tự động chuyển điểm về cho học phần gốc. Phần mềm tự động tính điểm tổng học phần khi thực hiện cập nhật điểm | Đạt | - Sau khi nhập điểm phải thoát ra ngoài, vào chức năng in điểm theo danh sách thì mới in được danh sách điểm. Cần cấu hình chức năng in điểm trên chức năng nhập điểm luôn để hạn chế các thao tác. - Công cụ tìm kiếm chưa tối ưu, gây nhiều khó khăn cho người sử dụng (Hiện tất cả các học phần của các hệ, các học kỳ, ...). - Phần HPCĐ chưa thực hiện tự động được - Không liên thông về mặt dữ liệu (ví dụ ở mục XLKL với các mục nhập điểm khác) - Chưa phân tách các hệ đào tạo với nhau | Trà
|  |  | 04.01.05.02 |  | Xem/In điểm thi kết thúc học phần theo danh sách thi | Xem và in bảng điểm theo danh sách thi. | Đạt | - Bổ sung chức năng xem điểm trực tiếp trên màn hình mà không phải tải file về máy tính | Trà
|  |  | 04.01.05.03 |  | Nhập điểm các môn học chuyển đổi | Cho phép nhập điểm cho các học phần chuyển đổi | Đạt | Nhập được thủ công, chưa thực hiện được chức năng nhập điểm ở lớp theo học rồi tự động chuyển điểm về lớp trong khung chương trình của sinh viên | Nhung
|  |  | 04.01.05.04 |  | Nhập điểm thi theo lớp quản lý | Nhập điểm thi theo danh sách thi khi được phân quyền nhập. Đối với các học phần đăng ký hoc chuyển đổi hệ thống tự động chuyển điểm về cho học phần gốc | Đạt | - Chưa làm được phần HPCĐ, Không liên thông về mặt dữ liệu (ví dụ ở mục XLKL với các mục nhập điểm khác) - Công cụ tìm kiếm chưa tối ưu, gây nhiều khó khăn cho người sử dụng (Hiện tất cả các học phần của các hệ, các học kỳ, ...). - Chưa phân tách các hệ đào tạo với nhau | Phương/Hà
|  |  | 04.01.05.05 |  | Xem/In điểm thi theo lớp quản lý | Xem và in bảng điểm theo lớp quản lý | Đạt | Bổ sung cho phép xem trực tiếp trên hệ thống, chỉ cần xuất file khi cần thiết | Phương/Hà
|  |  | 04.01.05.06 |  | Nhập điểm thành phần | Nhập điểm thi giữa kỳ, chuyên cần theo lớp học phần, lớp quản lý. Có hỗ trợ chức năng Import điểm từ file Excel | Đạt | - Khi tra cứu và nhập điểm theo lớp học phần cần hiển thị toàn bộ điểm thành phần của lớp học phần đó, không phải vào chọn từng loại điểm CC, GK…. Chức năng nhập điểm HPCĐ chưa hoàn thiện, trong 1 lớp học phần có cả 61 và 62 thì mới chỉ hiện điểm được 1 khóa - Chưa có chức năng in sau khi nhập tại chức năng này - Công cụ tìm kiếm chưa tối ưu, gây nhiều khó khăn cho người sử dụng (Hiện tất cả các học phần của các hệ, các học kỳ, ...). - Không liên thông về mặt dữ liệu (ví dụ ở mục xử lý kỹ luật với các mục nhập điểm khác) - Chưa phân tách các hệ đào tạo với nhau | Phương/Hà
|  |  | 04.01.05.07 |  | Xem/In điểm thành phần | Xem và in bảng điểm thành phần theo lớp học phần, lớp quản lý | Đạt | Bổ sung chức năng xem điểm trực tiếp trên màn hình mà không phải tải file về máy tính | Phương/Hà
|  |  | 04.01.05.08 |  | Cập nhật điểm miễn thi | Sử dụng để nhập các điểm được miễn học, miễn thi (cho các trường hợp người học chuyển trường hoặc được công nhận từ chương trình đào tạo khác). Những điểm này là điểm TKHP, cần được chú thích riêng và khi thực hiện tính điểm thì phải loại trừ. Cho phép nhập theo từng người học, có thể hiển thị nhiều môn (hiển thị như bảng điểm cá nhân) | Đạt |  | Nhung
|  |  | 04.01.05.09 |  | Cập nhật điểm sửa đổi/ bổ sung | Cho phép cập nhật điểm sửa, bổ sung theo quy trình đã được ban hành. Cho phép định nghĩa linh hoạt số bước xác nhận | Đạt | Không phân quyền sửa điểm theo phách được -Phân quyền theo mã sinh viên chưa gắn với khung CTĐT mà SV theo học | Phương
|  |  | 04.01.05.10 |  | Công nhận điểm chính thức | Dựa vào các hồ sơ sửa, bổ sung điểm để công nhận thành điểm chính thức. Khi công nhận hệ thống sẽ tự động chốt các điểm này và tính lại điểm TBC học tập cho người học liên quan | Đạt | Gặp lỗi có đầy đủ điểm thành phần nhưng không tự động tính điểm. Chưa khóa dữ liệu khi sinh viên đã tốt nghiệp | Trà
|  |  | 04.01.05.11 |  | Kiểm tra dữ liệu trước khi khóa | Cho phép rà soát tính logic của dữ liệu điểm trước khi khóa. Xuất thống kê các trường hợp không có điểm tổng kết học phần. Kết quả được xuất ra file Excel | Đạt | Bổ sung các tình trạng bất thường như diện vắng thi, vắng thi có lý do, vắng học có lý do, cấm thi Bổ sung các tiêu chí lọc để tìm kiếm, lọc và kiểm tra Chưa phân tách các hệ đào tạo với nhau | Trà
|  |  | 04.01.05.12 |  | Khóa dữ liệu điểm theo học kỳ | Khóa dữ liệu điểm theo từng học kỳ. Tổng hợp và tính điểm trung bình chung học kỳ, năm học. Các điểm chốt mới được sử dụng để xét học bổng, xét tốt nghiệp và in bảng điểm chính thức. Trong trường hợp đặc biệt cho phép mở chốt để xử lý. | Đạt | Chưa thực hiện được chức năng chốt/mở chốt điểm theo học kỳ | Trà
|  |  | 04.01.05.13 |  | Thống kê, báo cáo theo yêu cầu | Cho phép thống kê theo yêu cầu theo bảng biểu, biểu đồ: phổ điểm theo các học phần, số người học thiếu điểm, đạt chuẩn đầu ra. (Các biểu do Trung tâm ĐBCL cung cấp) | Đạt | Không xuất được trên dữ liệu lớn, chưa xuất được một số nội dung theo mô tả | Trà
|  |  | 04.01.05.14 |  | Báo cáo tiến độ nhập điểm | Thống kê tiến độ nhập điểm theo người nhập, khóa, khoa, lớp quản lý. Có cảnh báo gần hết thời hạn (số ngày do Nhà trường quy định) | Đạt | Bổ sung phần cảnh báo cho người nhập điểm | Trà
|  |  | 04.01.05.15 |  | In bảng điểm chính thức | Cho phép in bảng điểm chính thức khi được phân quyền (phân quyền in đến từng lớp quản lý). In theo lớp, theo từng sinh viên được chọn | Đạt | Cho phép chức năng xem trực tiếp khi không cần in file | Trà
|  |  | 04.01.05.16 |  | Thống kê tình trạng bất thường | Cho phép lọc và thống kê các phần phần chưa có điểm tổng kết học phần | Đạt | Không xuất được trên dữ liệu lớn | Trà
|  |  | 04.01.05.17 |  | Xử lý các bất thường | Cho phép xử lý, tính lại điểm cho các học phần chưa có điểm tổng kết và xử lý trường hợp lệch lần học, lần thi | Đạt | Gặp lỗi có đầy đủ điểm thành phần nhưng không tự động tính điểm, phần điểm học khác version chưa được chuyển tự động mà phải làm thủ công, Chưa đóng băng được dữ liệu sinh viên đã tốt nghiệp | Trà
|  |  | 04.01.09.01 |  | Phân quyền nhập điểm thành phần | Cho phép phân quyền nhập điểm thành phần theo lớp học phần, lớp quản lý của ngành, khoa, khoá, học kỳ,… Có giới hạn thời gian cho người được phân quyền, quá thời hạn hệ thống sẽ tự động thu hồi quyền. Có tính năng cho phép huỷ tất cả quyền đã cấp theo người dùng (chẳng hạn trong trường hợp VPK chuyển công tác,...). Cho phép phân theo lô, hệ thống tự lựa chọn mặc định VPK phụ trách môn. Hệ thống phải có cơ chế cảnh báo các lớp học phần chưa phân quyền (trong trường hợp mở lớp bổ sung) | Đạt | Bổ sung phân quyền tự động; Công cụ tìm kiếm không hỗ trợ người sử dụng (không lọc theo thông tin người sử dụng đã chọn) | Hà/Nga/Nhung
|  |  | 04.01.09.02 |  | Phân quyền nhập điểm thi | Cho phép phân quyền nhập điểm thi theo lớp học phần, lớp quản lý, danh sách thi, túi bài thi (kết hợp với chức năng dồn túi, đánh phách, tự lựa chọn mặc định VPK phụ trách môn)của ngành, khoa, khoá, học kỳ,… Có giới hạn thời gian cho người được phân quyền, quá thời hạn hệ thống sẽ tự động thu hồi quyền. Có tính năng cho phép huỷ tất cả quyền đã cấp theo người dùng (chẳng hạn trong trường hợp VPK chuyển công tác,...). | Đạt | - Bổ sung phân quyền tự động. - Công cụ tìm kiếm chưa tối ưu, gây nhiều khó khăn cho người sử dụng (Hiện tất cả các học phần của các hệ, các học kỳ, ...). - Chưa phân tách các hệ đào tạo với nhau | Hà/Nga/Nhung
|  |  | 04.01.09.03 |  | Phân quyền tạo phách | Cho phép phân quyền để thực hiện dồn túi, đánh phách bài thi theo đợt thi, học phần. Có thể thể thực hiện theo lô với các tham số chung (ca thi, khóa, ngành, đợt thi…. ). Cho phép hủy quyền tất cả (trong trường hợp cán bộ được giao nhiệm vụ khác). Hệ thống phải có cơ chế cảnh báo các lớp học phần chưa phân quyền (trong trường hợp mở lớp bổ sung) | Đạt | - Bổ sung chức phân quyền tạo phách chi tiết đợt thi, học phần - Công cụ tìm kiếm chưa tối ưu, gây nhiều khó khăn cho người sử dụng (Hiện tất cả các học phần của các hệ, các học kỳ, ...). - Chưa phân tách các hệ đào tạo với nhau | Trà
|  |  | 04.01.09.05 |  | Phân quyền cập nhật danh mục học phần | Cho phép phân quyền để cập nhật, sửa đối với các học phần chưa được chốt |  | Không thuộc chức năng của TT ĐBCL
|  |  | 04.01.09.06 |  | Phân quyền cập nhật khung chương trình đào tạo | Cho phép phân quyền để cập nhật khung chương trình đào tạo chưa được chốt |  | Không thuộc chức năng của TT ĐBCL
12 | PHÂN HỆ QUẢN LÝ THI
|  | 67 | 2001-02-04 | Quản lý ngân hàng câu hỏi thi
|  |  | 04.02.01.01 |  | Cập nhật ngân hàng câu hỏi thi | Cập nhật ngân hàng câu hỏi thi theo học phần, ngành học | Đạt | Đạt trên dữ liệu test | Dũng
|  |  | 04.02.01.02 |  | Lập cấu trúc đề thi / Ma trận đề thi | Cho phép lập cấu trúc đề thi (ma trận đề thi) theo đợt thi, học kỳ, học phần, mục đích thi | Đạt | Đạt trên dữ liệu test | Dũng
|  |  | 04.02.01.03 |  | Tạo đề thi | Cho phép tạo và quản lý đề thi theo đợt thi, học kỳ, học phần, mục đích thi | Đạt | Đạt trên dữ liệu test | Dũng
|  |  | 04.02.01.04 |  | Kiểm tra chất lượng đề thi | Cho phép thống kê kết quả trả lời đúng của người học ứng với từng câu hỏi (dùng trong trường hợp thi trắc nghiệm trên máy tính) và phổ điểm | Đạt | Liên quan đến các chức năng của Đề thi và Điểm chưa được đưa vào sử dụng, đã xây dựng được chức năng nhưng chưa có dữ liệu để test thử | Dũng
|  | 68 | 2002-02-04 | Quản lý công tác tổ chức thi
|  |  | 04.02.02.01 |  | Lập điều kiện được dự thi | Cho phép thiết lập các điều kiện dự thi như: dư nợ học phí, điểm điều kiện | Đạt | - Liên kết điều kiện sang phần nhập điểm "Vắng thi có lý do" nhập điểm lần 1. | Mỹ/Hiền
|  |  | 04.02.02.02 |  | Lập kế hoạch thi | Cho phép lập các đợt thi, đối tượng dự thi, nạp dữ liệu dự thi (từ dữ liệu đăng ký học, hoặc dữ liệu đăng ký thi). Thống kê số lượng phòng thi theo khoa- viện của từng đợt thi | Đạt | - Chưa hiển thị dữ liệu theo khóa ĐKH ở TKB - Có tình trạng dữ liệu ĐKH ở hệ VB2 đưa vào dữ liệu thi CQ - Có tình trạng 1 sinh viên ở 1 học phần có 2 lịch thi khác nhau (Do lỗi từ phần ĐKH) | Mỹ/Hiền
|  |  | 04.02.02.03 |  | Quản lý danh mục môn thi | Cho phép quản lý danh mục các học phần thi, hình thức thi (tự luận, thực hành, trắc nghiệm), sử dụng kết quả (điểm kết thúc học phần, giữa kỳ),.. | Đạt |  | Mỹ/Hiền
|  |  | 04.02.02.04 |  | Quản lý danh mục phòng thi | Cho phép cập nhật danh mục phòng thi được sử dụng cho mỗi đợt thi: sức chứa mỗi phòng, tình trạng, số lượng phòng thi | Đạt | - Kiểm danh mục phòng bận thi / Bận trong đợt / ngoài đợt => thống kê chính xác / hiển thị chính xác để tối ưu hoá công tác xếp lịch - Phần quản lý phòng bận rỗi đến từng ca, từng phòng, không thiết lập bận rỗi theo tòa nhà và khóa phòng trong cả đợt thi được tạo sử dụng để tổ chức thi | Mỹ/Hiền
|  |  | 04.02.02.05 |  | Xếp lịch thi (thủ công và tự động) / Gợi ý lịch thi | Cho phép xếp lịch thi theo từng đợt thi, học kỳ, ngành, khoa- viện | Đạt | SBD không theo thứ tự phòng thi/ca thi (quan trọng) | Mỹ/Hiền
|  |  | 04.02.02.06 |  | Xếp phòng thi | Cho phép xếp phòng thi tự động theo sức chứa phòng thi, tình trạng phòng (dựa trên danh mục phòng thi) và lịch thi đã được sắp xếp | Đạt | Cần ổn định hệ thống. | Mỹ/Hiền
|  |  | 04.02.02.07 |  | Điều chỉnh phòng thi | Cho phép điều chỉnh số lượng phòng thi, điều chuyển thí sinh dự thi giữa các phòng, bổ sung danh sách thi | Đạt | Cần ổn định hệ thống. Kiểm tra thống kê sức chứa / chi tiết phòng khả dụng | Mỹ/Hiền
|  |  | 04.02.02.08 |  | In danh sách thi | Cho phép in danh sách thi theo đợt thi, theo học phần (mẫu do TT đảm bảo chất lượng cung cấp). Hiển thị điều kiện dự thi theo danh sách (nợ học phí, không đủ điều kiện thi) | Đạt | Check lỗi phát sinh khi in danh sách thi. Cấu hình file in DSThi. | Mỹ/Hiền
|  |  | 04.02.02.09 |  | Dồn túi, đánh phách bài thi | Cho phép thực hiện dồn túi, đánh phách bài thi tự động theo từng học phần của mỗi đợt thi, theo lô. Có thể hủy để tạo lại trong trường hợp chưa nhập điểm | Đạt | Công cụ tìm kiếm không hỗ trợ người sử dụng (không lọc theo thông tin người sử dụng đã chọn) | Hiền
|  |  | 04.02.02.10 |  | Kiểm tra số phách bài thi | Cho phép kiểm tra số phách bài thi theo mã người học, số báo danh của từng học phần và đợt thi | Đạt | Công cụ tìm kiếm không hỗ trợ người sử dụng (không lọc theo thông tin người sử dụng đã chọn) | Hiền
|  |  | 04.02.02.11 |  | In bảng hướng dẫn dồn túi | Cho phép in bản hướng dẫn dồn túi của mỗi học phần theo từng đợt thi | Đạt | In báo cáo ở phiên bản Office cao Đóng gói file nén / 1 môn thì nên để file => để thuận lợi cho người dùng in thao tác. | Hiền
|  |  | 04.02.02.12 |  | In bảng hướng dẫn đánh phách | Cho phép in bản hướng dẫn đánh phách của mỗi học phần theo từng đợt thi | Đạt | In báo cáo ở phiên bản Office cao Đóng gói file nén / 1 môn thì nên để file => để thuận lợi cho người dùng in thao tác. | Hiền
|  |  | 04.02.02.13 |  | In biên bản chấm thi | Cho phép in biên bản chấm thi (Biểu 4) của mỗi học phần theo từng đợt thi | Đạt | Đóng gói file nén / 1 môn thì nên để file => để thuận lợi cho người dùng in thao tác. | Hiền
|  |  | 04.02.02.14 |  | Xử lý sau thi | Cho phép xử lý vắng thi có lý do, không lý do, vi phạm kỷ luật thi. Cho phép tìm theo mã người học, số báo danh theo từng đợt thi để lọc ra danh sách môn thi | Đạt | Liên kết điểm sau khi cập nhật "Vắng thi có phép" | Phương
|  |  | 04.02.02.15 |  | Kiểm tra tiến độ, tình trạng nhập điểm | Cho phép kiểm tra tiến độ nhập điểm theo khoa, ngành, khoá, lớp học phần, lớp biên chế | Đạt | Bổ sung phần cảnh báo cho người nhập điểm | Trà
|  |  | 04.02.02.16 |  | Quản lý cán bộ đăng ký coi thi | Cho phép thống kê số lượng cán bộ đăng ký coi thi theo Bộ môn, khoa- viện. Cho phép xác nhận và hủy dữ liệu đăng ký | Không đạt | Cho chọn đơn vị để phân công cán bộ coi thi Thời gian điều động => cần giới hạn để đơn vị trả lời về trung tâm => TT Chốt bảng điểu động tự động. Bổ sung trên Cổng thông tin cán bộ => Chức năng “Xem lịch trông thi” (Như xem thời khoá biểu). Ở chức năng điều động tự động => cần có một cảnh báo khi có đổi lịch thi thì cảnh báo phân công chưa đủ người đối với khoa viện Khi phân công và điều động. | Phương
|  |  | 04.02.02.17 |  | Phân công cán bộ coi thi (thêm yêu cầu bổ sung ở bên dưới). | Cho phép phân công cán bộ coi thi từ danh sách đăng ký đã được xác nhận và bố trí trực tiếp | Không đạt | Bổ sung thêm “cho phép khoa viện bổ sung thêm người chưa có tên trong ds cán bộ chính thức của khoa viện” (quan trọng) | Phương
|  |  | 04.02.02.18 |  | Quản lý cán bộ đăng ký chấm thi | Cho phép thống kê số lượng cán bộ đăng ký coi thi theo Bộ môn, khoa- viện. Cho phép xác nhận đồng ý/ không đồng ý và có phản hồi về việc lịch đăng ký chấm thi | Không đạt | Người phân cán bộ chấm => trưởng Bộ môn / trưởng khoa. Người đk chấm => cán bộ giảng dạy. Tách màn hình đăng ký chấm của Lịch chấm thi: Màn hình phân công cán bộ chấm thi và Màn hình đăng ký ca chấm, ngày chấm => cho tích chọn cán bộ chấm theo danh sách. Bổ sung phân công chấm thi theo học phần. Xuất báo cáo chấm thi theo nhiều đợt thi. | Phương
|  |  | 04.02.02.19 |  | Thống kê, báo cáo theo yêu cầu | Cho phép thông kê báo cáo theo mẫu quy định do TT đảm bảo chất lượng cung cấp (phòng học, đủ điều kiện thi hay không, danh sách nợ học phí, …) | Đạt | Bổ sung, vi chỉnh các loại báo cáo theo yêu cầu sử dụng | Trà
13 | PHÂN HỆ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
|  | 69 | 2001-03-04 | Quản lý khảo sát lấy ý kiến
|  |  | 04.03.01.02 |  | Thiết lập đợt khảo sát | Cho phép tạo các đợt khảo sát: tên đợt, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, đối tượng khảo sát (hệ đào tạo, khoá học, ngành, lớp, trạng thái người học,...), đối tượng được khảo sát (CTĐT, đơn vị chức năng, cán bộ giảng dạy,…) | Đạt | Trung tâm CNTT xác nhận
|  |  | 04.03.01.01 |  | Tạo câu hỏi khảo sát | Cho phép tạo/nhập câu hỏi khảo sát cho từng đối tượng khảo sát và được khảo sát (CTĐT, đơn vị chức năng, cán bộ giảng dạy,…). | Đạt | Trung tâm CNTT xác nhận
|  |  | 04.03.01.03 |  | Tổng hợp kết quả khảo sát | Cho phép xem, tổng hợp, thống kê kết quả khảo sát theo mục tiêu khảo sát (biểu mẫu do Phòng CTCT HSSV và TT ĐBCL cung cấp) | Đạt | Trung tâm CNTT xác nhận
|  | 70 | 2002-03-04 | Quản lý dữ liệu kiểm định chất lượng
|  |  | 04.03.02.01 |  | Cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng | Cho phép cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng để báo cáo cấp trên. Phân quyền cho các đơn vị chức năng để cập nhật dữ liệu định kỳ. Có thể hỗ trợ cập nhật số liệu được tổng hợp tự động từ các học phần, như: số lượng cán bộ giảng dạy, người học,… | Không đạt |  | Tổ ĐBCL
|  |  | 04.03.02.02 |  | Tổng hợp dữ liệu kiểm định chất lượng | Tổng hợp thống kê dữ liệu kiểm định chất lượng theo mẫu (do TT ĐBCL cung cấp). Có thể xuất dữ liệu ra Excel, Word | Không đạt |  | Tổ ĐBCL
|  |  | 04.03.02.03 |  | Kiểm tra chất lượng theo chuẩn đầu ra | Đánh giá người học tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra | Không đạt |  | Tổ ĐBCL
|  |  | 04.03.02.04 |  | Đánh giá chất lượng giảng dạy | Cho phép thống kê, lập biểu đồ, đánh giá chất lượng giảng dạy theo chuẩn đầu ra của từng học phần theo khoá, khoa, ngành, kỳ…. | Không đạt |  | Tổ ĐBCL
Danh mục dùng chung phân hệ