| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI NHỮNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

TIẾP CẬN BẢNG XẾP HẠNG QS ASIAN UNIVERSITY RANKINGS

NĂM 2024

| TT | Hoạt động | Sản phẩm đạt được | Dự toán (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chuẩn bị triển khai xếp hạng đại học | - Báo cáo nghiên cứu sâu bảng xếp hạng QS-Asia - Báo cáo phân tích bối cảnh. - Báo cáo phân tích đối sánh peer benchmarking | 50 | 20 triệu/báo cáo (cần sử dụng và phân tích dữ liệu lớn) |
| 2. | Tự đánh giá | Báo cáo kết quả phân tích các dữ liệu về thực trạng hiện nay của Trường ĐH Vinh theo các tiêu chí của bảng xếp hạng QS Asia | 20 |  |
| 3. | Hành động sau tự đánh giá | Xây dựng kế hoạch hành động để cải thiện các chỉ số của Trường ĐH Vinh; | 20 |  |
| 4. | Liên hệ, làm việc với tổ chức QS | Kết nối với chuyên gia QS Asia về kế hoạch đánh giá xếp hạng của Trường ĐH Vinh | 10 | 5 tháng/mỗi tháng 2 triệu |
| 5. | Cung cấp thông tin theo mẫu do QS cung cấp | - Nghiên cứu ranking methodology - Nghiên cứu sâu các tiêu chí - Cung cấp profile và dữ liệu (bao gồm cả dữ liệu về chuyên gia và đơn vị tuyển dụng) - Xây dựng cơ sở dữ liệu ranking nội bộ để dễ dàng thực hiện benchmarking và monitoring | 100 | 15 ngày*2 chuyên gia* 2 triệu/ngày (mức công chuyên gia) |
| 6. | Đối sánh | Báo cáo đối sánh data perormance của Trường ĐH Vinh với một số ĐH khác của Việt Nam, hoặc các ĐH khác có cùng quy mô và ở các thứ hạng mà ĐH Vinh mong đợi. | 10 |  |
| 7. | Hành động sau đối sánh | - Báo cáo đánh giá thực trạng và cơ hội căn cứ vào dữ liệu phân tích và đối sánh. - Kế hoạch hành động để củng cố và làm tốt hơn các chỉ số của Trường ĐH Vinh | 20 | 10 triệu/báo cáo |
| 8. | Dịch vụ Data Analysis của QS | - Mua dịch vụ (cần chia sẻ với Trường ĐH VN) - Thực hiện đối sánh chi tiết với các Trường ĐH khác về các tiêu chí xếp hạng | 300 (phí chia sẻ dịch vụ) | Phí 25.000 USD/năm |
| 9 | Thuê chuyên gia tư vấn |  | 50 | Theo công việc thực tế |
|  | Tổng cộng |  | 550 |  |

Trưởng đơn vị							Người lập dự toán