| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Học phần: TỔ CHỨC THI CÔNG NÂNG CAO VÀ ĐỒ ÁN

1. Thông tin tổng quát:

1.1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tùng

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: thanhtungkxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thi công, tổ chức thi công, quản lý dự án

Giảng viên 2:

Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: duykhanhkxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thi công, tổ chức thi công, quản lý dự án

1.2. Thông tin về môn học:

| - Tên môn học (tiếng Việt): Tổ chức thi công nâng cao và đồ án (tiếng Anh): Advanced construction organization and Project |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Mã số môn học: |  |  |
| - Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: Kiến thức cơ bản  Kiến thức chuyên ngành Môn học chuyên về kỹ năng chung |  | Kiến thức cơ sở ngành Kiến thức khác Môn học đồ án tốt nghiệp |
| - Số tín chỉ: | 2 |  |
| + Số tiết lý thuyết: | 15 |  |
| + Số tiết thảo luận/bài tập: | 0 |  |
| + Số tiết đồ án: | 15 |  |
| + Số tiết hoạt động nhóm: | 0 |  |
| + Số tiết tự học: | 60 |  |
| - Môn học tiên quyết: | Tổ chức thi công |  |
| - Môn học song hành: |  |  |

2. Mô tả học phần

Học phần có thời lượng 2 tín chỉ, được giảng dạy ở học kỳ 9 trong CTĐT. Học phần TCTCNC&ĐA là học phần tiếp theo sau học phần Tổ chức thi công. TCTCNC&ĐA sử dụng kiến thức trong học phần Tổ chức thi công, kỹ thuật thi công 1 và 2.

Học phần này cung cấp các kiến thức về lập kế hoạch tổ chức xây dựng bằng phương pháp sơ đồ mạng với thang TĐNL 3.5.

Học phần rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán tổ chức xây dựng TĐNL 3.5. Kỹ năng sử dụng phần mềm tin học MS Project trong lập tiến độ công việc với TĐNL 2.5.

Học phần TCTCNC&ĐA đáp ứng các chuẩn đầu ra 1.3.4, 2.1.2, 2.4.6, 2.5.4, trong chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.2.5.5, 2.6.2, 4.3.3, 4.1.1.

3. Mục tiêu học phần

Mục tiêu cụ thể của học phần “Tổ chức thi công nâng cao và đồ án” gồm:

| Mục tiêu (Gx) (1) | Mô tả mục tiêu (2) | CĐR của CTĐT (X.x.x) (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Hiểu rõ khái niệm sơ đồ mạng, các bộ phận sơ đồ mạng, nguyên tắc vẽ sơ đồ mạng, các thông số sơ đồ mạng, đường găng, phần mềm MS Project. | 1.3.4(T); 2.1.2(T); 2.5.4(U); 2.5.5(T); | 3.5; 2.5; 3.5; 2.5 |
| G2 | Vận dụng các kiến thức để lập sơ đồ mạng, tính toán và thể hiện sơ đồ mạng, thể hiện tiến độ bằng phần mềm MS Project. | 1.3.4(T); 2.1.2(T); 2.5.4(U); 2.5.5(T); 4.1.1(U) | 3.5; 2.5; 3.5; 2.5 3.5; |
| G3 | Phân tích được các bài toán tối ưu sơ đồ mạng và điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi công | 2.4.6(T); 2.6.2(I); 4.3.3(I) | 2.5 |
| G4 | Có khả năng triển khai ý tưởng, khả năng sử dụng tin học | 4.1.1(U); 2.5.5(T) | 3.5; 2.5 |

(1): Kí hiệu mục tiêu học phần;

(2): Mô tả mục tiêu học phần bao gồm các động từ Bloom, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát;

(3), (4): Kí hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng được phân bổ cho học phần

4. Chuẩn đầu ra học phần

| Mục tiêu (Gx) (1) | Mô tả mục tiêu (2) | CĐR của CTĐT (X.x.x) (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Hiểu rõ khái niệm sơ đồ mạng, các bộ phận sơ đồ mạng, nguyên tắc vẽ sơ đồ mạng, các thông số sơ đồ mạng, đường găng, phần mềm MS Project. | 1.3.4; 2.1.2; 2.5.4; 2.5.5; | 3.5; 2.5; 3.5; 2.5 |
| G1.1 | Hiểu về khái niệm sơ đồ mạng |  |  |
| G1.2 | Biết về các bộ phận sơ đồ mạng |  |  |
| G1.2.1 | Biết về công việc trong sơ đồ mạng |  |  |
| G1.2.2 | Biết về sự chờ đợi trong sơ đồ mạng |  |  |
| G1.2.3 | Biết về sự phụ thuộc trong sơ đồ mạng |  |  |
| G1.2.4 | Biết về sự kiện trong sơ đồ mạng |  |  |
| G1.2.5 | Biết về các đường trong sơ đồ mạng |  |  |
| G1.3 | Hiểu về nguyên tắc vẽ sơ đồ mạng |  |  |
| G1.4 | Biết về các thông số sơ đồ mạng |  |  |
| G.1.4.1 | Biết về thông số của sự kiện |  |  |
| G.1.4.2 | Biết về thông số của công việc |  |  |
| G1.5 | Hiểu về đường găng |  |  |
| G.1.6 | Hiểu về phần mềm MS Project |  |  |
| G2 | Vận dụng các kiến thức để lập sơ đồ mạng, tính toán và thể hiện sơ đồ mạng, thể hiện tiến độ bằng phần mềm MS Project. | 1.3.4; 2.1.2; 2.5.4; 2.5.5; 4.1.1 | 3.5; 2.5; 3.5; 2.5 3.5 |
| G2.1 | Lập sơ đồ mạng |  |  |
| G2.2 | Tính toán và thể hiện sơ đồ mạng |  |  |
| G.2.2.1 | Tính toán trực tiếp trên sơ đồ mạng |  |  |
| G.2.2.2 | Tính toán sơ đồ mạng trên bảng |  |  |
| G.2.2.3 | Thể hiện sơ đồ mạng trên trục thời gian |  |  |
| G.2.2.4 | Chuyển sơ đồ mạng thành sơ đồ ngang |  |  |
| G2.3 | Tính toán và lập tiến độ bằng phần mềm MS Project |  |  |
| G3 | Phân tích được các bài toán tối ưu sơ đồ mạng và điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi công | 2.4.6; 2.6.2; 4.3.3 | 2.5 |
| G3.1 | Phân tích được các bài toán tối ưu sơ đồ mạng và điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi công |  |  |
| G.3.1.1 | Điều chỉnh sơ đồ mạng theo thời gian và nhân lực |  |  |
| G.3.1.2 | Tối ưu hóa sơ đồ mạng |  |  |
| G4 | Có khả năng triển khai ý tưởng, khả năng sử dụng tin học | 4.1.1; 2.5.5 | 3.5; 2.5 |

5. Đánh giá môn học

| Thành phần đánh giá (1) | Bài đánh giá (2) | CĐR môn học (Gx.x) (3) | Tỷ lệ (%) (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Đánh giá quá trình |  |  | 30% |
| A1.1. Hồ sơ môn học |  |  | 10% |
| A1.1 | Hoàn thành các bài tập trên lớp; ở nhà | G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 | 10% |
| A1.2. Đánh giá quá trình |  |  | 20% |
| A1.2.1 | Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp | G1 – G4 | 10% |
| A1.2.2 | Thái độ học tập tích cực | G1 – G4 | 10% |
| A2. Đánh giá giữa kỳ (*) |  |  | 20% |
| A2 | Bài kiểm tra giữa | G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G2.1, G2.2, G3.1 | 10% |
| B. Đánh giá cuối kỳ (Đánh giá phần đồ án) |  |  | 50% |
| B1. Đánh giá quá trình |  |  | 20% |
| B.1.1. | Tham gia đầy đủ các buổi thông đồ án | G1 – G4 | 10% |
| B.1.2. | Hồ sơ thông đồ án | G1.6, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 | 10% |
| B2. Đánh giá sản phẩm |  |  | 10% |
| B2 | Thuyết minh tính toán và bản vẽ thi lập tiến độ thi công bằng sơ đồ mạng và chuyển sang sơ đồ ngang bằng phần mềm MS Project. | G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 | 10% |
| B3. Đánh giá phỏng vấn |  |  | 20% |
| B3 | Hỏi vấn đáp đồ án môn học | G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 | 20% |

(1): Liệt kê có hệ thống các thành phần đánh giá môn học.

(2): Liệt kê có hệ thống các bài đánh giá.

(3): Các chuẩn đầu ra được đánh giá.

(4): Tỷ lệ điểm đối với bài đánh giá trong tổng điểm môn học.

(*): Đánh giá giữa kỳ có thể tổ chức nhiều lần

6. Kế hoạch dạy học

| Tuần | Nội dung | Hình thức tổ chức GD | Chuẩn bị của SV | CĐR học phần | Bài đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 (2 tiết) | BÀI 1: KHÁI NIỆM 1.1 Khái niệm chung 1.2 Ưu nhược điểm của sơ đồ mạng 1.3. Đại cương về sơ đồ mạng CPM BÀI 2: CÁC BỘ PHẬN CỦA SƠ ĐỒ MẠNG 2.1 Công việc 2.2 Sự chờ đợi 2.3 Sự phụ thuộc 2.4 Sự kiện 2.5 Đường trong sơ đồ mạng | Công cụ giảng dạy: Bảng, phấn, thức kẻ (nếu cần), Projector, laptop. Hình thức tổ chức giảng dạy: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. Kế hoạch: T1: Sinh viên tìm hiểu mục 1.1, 1.2. Giảng viên hướng dẫn, đặt câu hỏi, sinh viên trả lời câu hỏi. T2: Sinh viên tìm hiểu mục 1.1, 1.2. Giảng viên hướng dẫn, đặt câu hỏi, sinh viên trả lời câu hỏi. | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [2] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập theo sự phân công của GV. | G1.1 G1.2 | A1.1 A1.2.1 A1.2.2 A.2 A3 |
| Tuần 2 (2 tiết) | BÀI 3: CÁC NGUYÊN TẮC VẼ SƠ ĐỒ MẠNG VÀ TRÌNH TỰ LẬP SƠ ĐỒ MẠNG 3.1 Nguyên tắc vẽ sơ đồ mạng 3.2 Các bước lập tiến độ theo phương pháp sơ đồ mạng | Công cụ giảng dạy: Bảng, phấn, thức kẻ (nếu cần), Projector, laptop. Hình thức tổ chức giảng dạy: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. Kế hoạch: T1: Sinh viên tìm hiểu mục 3.1. Giảng viên hướng dẫn, đặt câu hỏi, sinh viên trả lời câu hỏi. T2: Sinh viên tìm hiểu mục 3.2. Giảng viên hướng dẫn, đặt câu hỏi, sinh viên trả lời câu hỏi. Kiểm tra sinh viên tự học: Bài tập nạp qua email, facebook, trực tiếp theo thời gian quy định. | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [2] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối bài 3 theo sự phân công của GV. | G1.3 G2.1 | A1.1 A1.2.1 A1.2.2 A.2 A.3 |
| Tuần 3 (2 tiết) | BÀI 4: CÁC THÔNG SỐ CỦA SƠ ĐỒ MẠNG 4.1 Thông số sự kiện 4.2 Thông số của công việc | Công cụ giảng dạy: Bảng, phấn, thức kẻ (nếu cần), Projector, laptop. Hình thức tổ chức giảng dạy: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. Kế hoạch: T1: Thuyết trình mục 4.1, Đặt câu hỏi cho sinh viên làm rõ thêm nội dung. Yêu cầu SV làm ví dụ mục 1.4 theo nhóm thảo luận. T2: Thuyết trình mục 4.2, Đặt câu hỏi cho sinh viên làm rõ thêm nội dung. Kiểm tra sinh viên tự học: Bài tập nạp qua email, facebook, trực tiếp theo thời gian quy định | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [2] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập mục 4.2 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | G1.4 | A1.1 A1.2.1 A1.2.2 A.2 A.3 |
| Tuần 4 (2 tiết) | BÀI 5: TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ MẠNG 5.1 Tính trực tiếp trên sơ đồ mạng 5.2 Phương pháp tính trên bảng 5.3 Đường găng | Công cụ giảng dạy: Bảng, phấn, thức kẻ (nếu cần), Projector, laptop. Hình thức tổ chức giảng dạy: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Kế hoạch: T1: Giảng viên thuyết trình mục 5.1. Sinh viên làm bài tập ví dụ để làm rõ vấn đề. T2: Giảng viên thuyết trình mục 5.2, 5.3. Sinh viên làm bài tập ví dụ để làm rõ vấn đề. Kiểm tra sinh viên tự học: Bài tập nạp qua email, facebook, trực tiếp theo thời gian quy định | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [2] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối bài 5 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | G1.5, G2.2 | A1.1 A1.2.1 A1.2.2 A.2 A.3 |
| Tuần 5 (2 tiết) | BÀI 6: THỂ HIỆN SƠ ĐỒ MẠNG 6.1 Sơ đồ mạng trên trục thời gian 6.2 Chuyển sơ đồ mạng sang sơ đồ ngang | Công cụ giảng dạy: Bảng, phấn, thức kẻ (nếu cần), Projector, laptop. Hình thức tổ chức giảng dạy: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. Kế hoạch: T1: Giảng viên thuyết trình mục 6.1. Sinh viên làm bài tập ví dụ để làm rõ vấn đề. T2: Sinh viên tìm hiểu mục 6.2. Giảng viên hướng dẫn. Sinh viên làm bài tập ví dụ để làm rõ vấn đề. Kiểm tra sinh viên tự học: Bài tập nạp qua email, facebook, trực tiếp theo thời gian quy định | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [2] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối bài 6 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | G2.2 | A1.1 A1.2.1 A1.2.2 A.2 A.3 |
| Tuần 6 (2 tiết) | BÀI 7: NHỮNG BÀI TOÁN TỐI ƯU SƠ ĐỒ MẠNG 7.1 Những bài toán tối ưu tiến độ 7.2 Điều chỉnh sơ đồ mạng theo thời gian và nhân lực 7.3 Tối ưu hóa sơ đồ mạng theo chỉ tiêu thời gian - chi phí 7.4 Phân phối và sử dụng tài nnguyên tối ưu trong lập kế hoạch và chỉ đạo sản xuất 7.5 Tối ưu phân bổ tài nguyên thu hồi khi thời hạn xây dựng công trình xác định | Công cụ giảng dạy: Bảng, phấn, thức kẻ (nếu cần), Projector, laptop. Hình thức tổ chức giảng dạy: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. Kế hoạch: T1: Giảng viên thuyết trình mục 7.1. Sinh viên tự tìm hiểu mục 7.2, 7.3. Giảng viên hướng dẫn, đặt câu hỏi, sinh viên trả lời làm rõ vấn đề. T2: Giảng viên thuyết trình mục 7.4, 7.5. Giảng viên đặt câu hỏi, sinh viên trả lời câu hỏi, liên hệ thực tế. Kiểm tra sinh viên tự học: Bài tập nạp qua email, facebook, trực tiếp theo thời gian quy định | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu online + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Giấy kiểm tra. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu trước về phần mềm MS Project và cài sẵn phần mềm vào laptop cá nhân để chuẩn bị cho bài học sau. | G3.1, G4.1 | A1.1 A1.2.1 A1.2.2 A.2 A.3 |
| Tuần 7 (2 tiết) | BÀI 8: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MS. PROJECT LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 8.1 Giới thiệu phần mềm MS.Project 8.2. Sử dụng phần mềm MS.Project lập, tính toán và thể hiện tiến độ bằng sơ đồ ngang | Công cụ giảng dạy: Bảng, phấn, thức kẻ (nếu cần), Projector, laptop. Hình thức tổ chức giảng dạy: - Giảng viên thuyết trình, hướng dẫn sinh viên thực hành trên máy - Kế hoạch: T1: Sinh viên trình bày nội dung mục 8.1. Giảng viên đặt câu hỏi làm rõ vấn đề, hướng dẫn sinh viên thực hành mục 8.2. T2: Tiếp tục hướng dẫn sinh viên thực hành mục 8.2. Sinh viên thực hành làm bài tập ví dụ trên máy. Kiểm tra sinh viên tự học: Kiếm tra trực tiếp trên lớp. | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu online + Laptop cá nhân, vở ghi chép, giấy nháp, bút. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu lập dự án ví dụ giảng viên giao bằng phần mềm MS. Project đã thực hành trên lớp | G1.6 G2.3 G3.1 G4.1 | A1.1 A1.2.1 A1.2.2 A.2 A.3 |
| Tuần 8 (1 tiết) | BÀI 8: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MS. PROJECT ĐỂ LẬP TIẾN ĐỘ (tiếp) 8.2. Sử dụng phần mềm MS.Project lập, tính toán và thể hiện tiến độ bằng sơ đồ ngang (tiếp) | Công cụ giảng dạy: Bảng, phấn, thức kẻ (nếu cần), Projector, laptop. Hình thức tổ chức giảng dạy: - Giảng viên kiểm tra, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. Kế hoạch: T1: Kiểm tra bài tập tự học đã giao. Giải quyết các vướng mắc trong quá trình sinh viên thực hành sử dụng phần mềm MS.Project để lập, tính toán, điều chỉnh tiến độ. Kiểm tra sinh viên tự học: Kiểm tra trực tiếp trên lớp. | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [2] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu các chức năng nâng cao của phần mềm MS.Project để lập tiến độ thi công. | G1.6 G2.3 G3.1 G4.1 | A1.1 A1.2.1 A1.2.2 A.2 A.3 |

B. PHẦN ĐỒ ÁN

| Tuần (1) | Nội dung (2) | Hình thức tổ chức DH (3) | Chuẩn bị của SV (4) | CĐR học phần (5) | Bài đánh giá (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 8 | Giao đầu đề đồ án cho sinh viên. Hướng dẫn và duyệt kế hoạch làm việc của sinh viên. | Giáo viên giao đầu đề, hướng dẫn sinh viên nội dung, trình tự thực hiện và yêu cầu tiến độ của từng tuần thông. Hướng dẫn và duyệt kế hoạch của nhóm. | Sinh viên nhận đầu đề, kiểm tra các thông tin về đồ án, nghe giáo viên hướng dẫn cách thực hiện. Sinh viên vạch kế hoạch làm việc theo tiến độ Về nhà: Chuẩn bị nội dung của buổi thông tiếp theo. | G4.1 | B1.1, B1.2 |
| Tuần 9 | Triển khai các nội dung: I. Giới thiệu công trình II. Lập biện pháp thi công hạng mục công trình | Giáo viên đánh giá phần trình bày của sinh viên. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình triển khai. Hướng dẫn sinh viên nội dung của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G2.1, G4.1 | B1.1, B1.2, B2 |
| Tuần 10 | III. Tính toán khối lượng công việc, phân chia phân đoạn thi công công trình. | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G2.1, G4.1 | B1.1, B1.2, B2 |
| Tuần 11 | IV. Lập tiến độ thi công hạng mục công trình | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |  |
| Tuần 12 | Triển khai thực hiện và hoàn thiện các bản vẽ khổ A1, gồm bản vẽ tiến độ bằng sơ đồ mạng, tính toán sơ đồ mạng. | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |  |
| Tuần 13 | Triển khai thực hiện và hoàn thiện các bản vẽ khổ A1, chuyển sơ đồ mạng thành sơ đồ ngang, tối ưu sơ đồ mang | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |  |
| Tuần 14 | Triển khai thực hiện và hoàn thiện các bản vẽ khổ A1, chuyển sơ đồ mạng thành sơ đồ ngang bằng phần mền MS. Project | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |  |
| Tuần 15 | Hoàn thiện thuyết minh tính toán. Hoàn thiện bản vẽ đồ án | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. | G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1 |  |

7. Tài liệu học tập

Giáo trình:

[1]. Nguyễn Đình Thám, Lập kế hoạch tổ chức và chỉ đạo thi công, NXB - KH&KT Hà Nội, 2006

[2]. Khoa Xây dựng, Giáo trình Tổ chức thi công nâng cao và đồ án, 2017

Tài liệu tham khảo:

[1]. PGS.TS. Trịnh Quốc Thắng, Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng, NXB Xây dựng, 2010.

[2]. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MS.Project online

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham gia trên 80% số giờ lên lớp

- Phải làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Tự học thông qua các bài tập mà giáo viên đưa ra và các bài tập tự chọn

9. Ngày phê duyệt:

10. Cấp phê duyệt:

| TRƯỞNG KHOA PGS. TS. Trần Ngọc Long | TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Nguyễn Duy Duẩn |
| --- | --- |