| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: TỔ CHỨC THI CÔNG

- 1. Thông tin tổng quát:

- 1.1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tùng

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: thanhtungkxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thi công, tổ chức thi công, quản lý dự án

Giảng viên 2:

Họ và tên: Nguyên Duy Khánh

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Xây dựng

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: 0988.556.223, khanhnd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật thi công; Công nghệ và tổ chức xây dựng; Quản lý dự án xây dựng

- 1.2. Thông tin về môn học:

| - Tên môn học (tiếng Việt): Tổ chức thi công (tiếng Anh): Organization of construction |  |
| --- | --- |
| - Mã số môn học: CON30047 |  |
| - Số tín chỉ: | 4 (04 LT) |
| + Số tiết lý thuyết: | 50 |
| + Số tiết thảo luận/bài tập: | 10 |
| + Số tiết thực hành: | 0 |
| + Số tiết hoạt động nhóm: | 0 |
| + Số tiết tự học: | 120 |
| - Môn học tiên quyết: | Không |
| - Môn học song hành: | Không |

- 2. Mô tả học phần

Học phần Tổ chức thi công được giảng dạy cho ngành Kỹ thuật xây dựng. Cụ thể:

Học phần có thời lượng 4 tín chỉ, được giảng dạy ở học kỳ 9 trong CTĐT. Học phần Tổ chức thi công là học phần tiếp theo sau học phần Kỹ thuật thi công, Đồ án thi công lắp ghép, Thực tập công nhân và tham quan. Học phần Tổ chức thi công làm tiền đề để giảng dạy học phần Tổ chức thi công và đồ án, đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công toàn khối, đồ án tốt nghiệp.

Học phần này cung cấp các kiến thức về về lập kế hoạch và tổ chức sản xuất xây dựng, thiết kế tổng mặt bằng công trình xây dựng với thang TĐNL 3.5.

Học phần rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng phân tích, tính toán, lập kế hoạch tiến độ thi công xây dựng công trình và cách thể hiện tiến độ trên các sơ đồ; Thiết kế các hạng mục phục vụ cho công tác thi công trên tổng mặt bằng xây dựng công trình thực tế ở mức độ ứng dụng tương đương với thang TĐNL 3.0.

Học phần đáp ứng các chuẩn đầu ra 1.1.9	, 1.2.9, 1.3.3,	1.3.4, 2.4.6, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.1, 2.6.2, 4.1.2, 4.3.3, 4.4.1 trong chuẩn đầu ra cấp độ 3 của ngành.

- 3. Mục tiêu học phần

Mục tiêu cụ thể của học phần “Tổ chức thi công” gồm:

| Mục tiêu (Gx) (1) | Mô tả mục tiêu (2) | CĐR của CTĐT (X.x.x) (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Biết về nhiệm vụ, mục đích, đặc điểm, hướng phát triển của chuyên ngành tổ chức xây dựng và các bước thiết kế, các loại thiết kế trong xây dựng cơ bản, các nhiệm vụ, nội dung của lập kế hoạch tiến độ, các phương pháp tổ chức sản xuất và các loại dây chuyền, tổng mặt bằng xây dựng các loại tổng mặt bằng xây dựng. | 1.2.9 (U) 1.3.3 (U) 1.3.4 (T) 2.5.4 (T) 4.1.2 (I) | 3.5 3.5 3.5 3.0 2.5 |
| G2 | Hiểu được các nguyên tắc, các bước lập tiến độ và phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ. Khái quát hóa về thông số của dây chuyền, các nguyên tắc, các bước lập khi tổ chức sản xuất xây dựng theo dây chuyền, quy luật và chỉ số đánh giá dây chuyền. So sánh được các nguyên tắc và trình tự khi thiết kế và chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng. Hiểu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường xây dựng. | 1.1.9 (T) 1.3.3 (U) 1.3.4 (T) 2.5.3 (U) 2.5.4 (T) 2.6.1 (T) 2.6.2 (I) 4.3.3 (T) 4.4.1 (T) | 2.5 3.5 3.5 3.0 3.0 2.5 2.5 3.0 3.0 |
| G3 | Vận dụng các kiến thức cơ bản để thể hiện tiến độ trên biểu đồ ngang, thể hiện dây chuyền trên các sơ đồ. Tính toán thiết kế, bố trí máy móc, thiết bị, tổ chức vận chuyển, hệ thống giao thông trên công trường và kho bãi, nhà tạm, hệ thống kỹ thuật trên công trường. | 1.2.9 (U) 1.3.3 (U) 1.3.4 (T) 2.4.6 (T) 2.5.3 (U) 2.5.4 (T) 2.5.5 (U) | 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 |
| G4 | Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, khả năng giao tiếp, triển khai trong việc lập kế hoạch tiến độ và lên phương án thiết kế và bố trí các hạng mục trên tổng mặt bằng. Vận dụng các phần mềm cơ bản và chuyên ngành trong giải quyết công việc và trình bày văn bản, thuyết trình… | 2.4.6 (T) 2.5.3 (U) 2.5.4 (T) 2.5.5 (U) 4.1.2 (I) 4.3.3 (T) 4.4.1 (T) | 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 |

(1): Kí hiệu mục tiêu học phần;

(2): Mô tả mục tiêu học phần bao gồm các động từ Bloom, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát;

(3), (4): Kí hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng được phân bổ cho học phần.

- 4. Chuẩn đầu ra môn học

| Mục tiêu (Gx.x) (1) | Mô tả chuẩn đầu ra (2) | CĐR của CTĐT (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Biết về nhiệm vụ, mục đích, đặc điểm, hướng phát triển của chuyên ngành tổ chức xây dựng và các bước thiết kế, các loại thiết kế trong xây dựng cơ bản, các nhiệm vụ, nội dung của lập kế hoạch tiến độ, các điều kiện để áp dụng phương pháp tổ chức sản xuất dây chuyền trong xây dựng, các phương pháp tổ chức sản xuất và các loại dây chuyền, tổng mặt bằng xây dựng các loại tổng mặt bằng xây dựng. | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.5.4 4.1.2 | 3.5 3.5 3.5 3.0 2.5 |
| G1.1 | Biết về nhiệm vụ, mục đích, đặc điểm, hướng phát triển của chuyên ngành tổ chức xây dựng và các bước thiết kế, các loại thiết kế trong xây dựng cơ bản |  |  |
| G1.1.1 | Biết về nhiệm vụ của chuyên ngành tổ chức xây dựng |  |  |
| G1.1.2 | Biết về mục đích của chuyên ngành tổ chức xây dựng |  |  |
| G1.1.3 | Biết về đặc điểm của chuyên ngành tổ chức xây dựng |  |  |
| G1.1.4 | Biết về hướng phát triển của chuyên ngành tổ chức xây dựng |  |  |
| G1.1.5 | Biết về các bước thiết kế trong xây dựng cơ bản |  |  |
| G1.1.6 | Biết về các loại thiết kế trong xây dựng cơ bản |  |  |
| G1.2 | Biết về các nhiệm vụ, nội dung của lập kế hoạch tiến độ |  |  |
| G1.2.1 | Biết về các nhiệm vụ của lập kế hoạch tiến độ |  |  |
| G1.2.2 | Biết về các nội dung của lập kế hoạch tiến độ |  |  |
| G1.3 | Biết về các phương pháp tổ chức sản xuất và các loại dây chuyền |  |  |
| G1.3.1 | Biết về phương pháp tuần tự |  |  |
| G1.3.2 | Biết về phương pháp song song |  |  |
| G1.3.3 | Biết về phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền |  |  |
| G1.3.4 | Biết phân loại dây chuyền |  |  |
| G1.4 | Biết về tổng mặt bằng xây dựng các loại tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G1.4.1 | Biết về khái niệm về tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G1.4.2 | Biết phân loại tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G2 | Hiểu được các nguyên tắc, các bước lập tiến độ và phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ. Khái quát hóa về thông số của dây chuyền, các nguyên tắc, các bước lập khi tổ chức sản xuất xây dựng theo dây chuyền, quy luật và chỉ số đánh giá dây chuyền. So sánh được các nguyên tắc và trình tự khi thiết kế và chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng. Hiểu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường xây dựng. | 1.1.9 1.3.3 1.3.4 2.5.3 2.5.4 2.6.1 2.6.2 4.3.3 4.4.1 | 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 2.5 2.5 3.0 3.0 |
| G2.1 | Hiểu được các nguyên tắc, các bước lập tiến độ và phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ |  |  |
| G2.1.1 | Hiểu được các nguyên tắc lập tiến độ |  |  |
| G2.1.2 | Hiểu về các bước lập tiến độ |  |  |
| G2.1.3 | Hiểu được các phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ |  |  |
| G2.2 | Hiểu về thông số của dây chuyền, các nguyên tắc, các bước lập khi tổ chức sản xuất xây dựng theo dây chuyền, quy luật và chỉ số đánh giá dây chuyền. |  |  |
| G2.2.1 | Hiểu được thông số công nghệ của dây chuyền |  |  |
| G2.2.2 | Hiểu được thông số không gian của dây chuyền |  |  |
| G2.2.3 | Hiểu được thông số thời gian của dây chuyền |  |  |
| G2.2.4 | Hiểu các nguyên tắc cơ bản khi tổ chức sản xuất theo dây chuyền |  |  |
| G2.2.5 | Hiểu về các bước lập khi tổ chức sản xuất xây dựng theo dây chuyền |  |  |
| G2.2.6 | Hiểu được quy luật của dây chuyển đơn (thành phần) |  |  |
| G2.2.7 | Hiểu được quy luật của dây chuyền chuyên môn nhịp nhàng) |  |  |
| G2.2.8 | Hiểu được quy luật của dây chuyền nhịp bội |  |  |
| G2.2.9 | Hiểu được ý nghĩa các chỉ số đánh giá dây chuyền |  |  |
| G2.3 | Hiểu được các nguyên tắc, trình tự khi thiết kế và chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng. |  |  |
| G2.3.1 | Hiểu được các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G2.3.2 | Hiểu về trình tự thiết kế tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G2.3.3 | Hiểu về các chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G2.4 | Hiểu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường xây dựng. |  |  |
| G2.4.1 | Hiểu về hệ thống bảo vệ và an toàn lao động trên công trường |  |  |
| G2.4.2 | Hiểu về chống sét cho công trường và phòng chống cháy và chữa cháy trên công trường |  |  |
| G2.4.3 | Khái quát hóa được vệ sinh lao động và vệ sinh xây dựng |  |  |
| G3 | Vận dựng các kiến thức cơ bản để thể hiện tiến độ trên biểu đồ ngang, thể hiện dây chuyền trên các sơ đồ. Tính toán thiết kế, bố trí máy móc, thiết bị, tổ chức vận chuyển, hệ thống giao thông trên công trường và kho bãi, nhà tạm, hệ thống kỹ thuật trên công trường. | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.4.6 2.5.3 2.5.4 2.5.5 | 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 |
| G3.1 | Vận dựng các kiến thức đã học để thể hiện tiến độ trên biểu đồ ngang. |  |  |
| G3.1.1 | Vận dụng các kiến thức đã học để thể hiện tiến độ trên biểu đồ ngang (Sơ đồ Gantt) |  |  |
| G3.2 | Vận dựng các kiến thức đã học để thể hiện dây chuyền trên các sơ đồ. |  |  |
| G3.2.1 | Vận dụng các kiến thức đã học để thể hiện dây chuyền trên sơ đồ ngang |  |  |
| G3.2.2 | Vận dụng các kiến thức đã học để thể hiện dây chuyền trên sơ đồ xiên |  |  |
| G3.2.3 | Vận dụng các kiến thức đã học để thể hiện dây chuyền trên sơ đồ mạng |  |  |
| G3.3 | Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế, bố trí máy móc, thiết bị, tổ chức vận chuyển và hệ thống giao thông trên công trường. |  |  |
| G3.3.1 | Vận dụng kiến thức đã học thiết kế và bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường |  |  |
| G3.3.2 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán tổ chức vận chuyển hàng đến công trường |  |  |
| G3.3.3 | Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế hệ thống giao thông công trường |  |  |
| G3.4 | Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế kho bãi, nhà tạm, hệ thống kỹ thuật trên công trường. |  |  |
| G3.4.1 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán thiết kế kho bãi công trường |  |  |
| G3.4.2 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán thiết kế nhà tạm trên công trường |  |  |
| G3.4.3 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình |  |  |
| G3.4.4 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán thiết kế hệ thống cấp điện cho công trường |  |  |
| G4 | Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, khả năng giao tiếp, triển khai trong việc lập kế hoạch tiến độ và lên phương án thiết kế và bố trí các hạng mục trên tổng mặt bằng. Vận dụng các phần mềm cơ bản và chuyên ngành trong giải quyết công việc và trình bày văn bản, thuyết trình… | 2.4.6 2.5.3 2.5.4 2.5.5 4.1.2 4.3.3 4.4.1 | 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 |
| G4.1 | Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, khả năng giao tiếp, triển khai trong việc lập kế hoạch tiến độ và lên phương án thiết kế và bố trí các hạng mục trên tổng mặt bằng |  |  |
| G4.1.1 | Thành lập nhóm, thảo luận đề cương trong việc lập kế hoạch tiến độ |  |  |
| G4.1.2 | Trình bày ý tưởng và lên phương án thiết kế và bố trí các hạng mục trên tổng mặt bằng |  |  |
| G4.1.3 | Tổ chức thực hiện đề cương lập kế hoạch và phương án thiết kế tổng mặt bằng |  |  |
| G4.2 | Có khả năng sử dụng phần mềm chuyên ngành như Autocad, MS Project, dự toán hay các phần mềm Office như Exel, Word, PowerPoint trong giải quyết công việc và trình bày văn bản, thuyết trình… |  |  |

- 5. Đánh giá môn học

| Thành phần đánh giá (1) | Bài đánh giá (2) | CĐR môn học (Gx.x) (3) | Tỷ lệ (%) (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần lý thuyết (4TC) |  |  |  |
| A1. Đánh giá quá trình |  |  | 50% |
| A1.1. Ý thức học tập (chuyên cần, thái độ học tập) |  |  | 10% |
| A1.1.1 | Đi học đầy đủ, đúng giờ |  | 5% |
| A1.1.2 | Giờ học nghiêm túc, không làm ồn |  | 5% |
| A1.2. Hồ sơ học phần (bài tập, bài thu hoạch nhiệm vụ nhóm…) |  |  | 20% |
| A1.2.1 | Bài tập trên lớp |  | 10% |
| A1.2.2 | Bài tập nhóm |  | 10% |
| A1.3. Đánh giá giữa kỳ (điểm kiểm tra định kỳ) |  |  | 20% |
| A1.3.1 | Bài kiểm tra giữa kỳ số 1 | G1.1; G1.2; G2.1 | 10% |
| A1.3.2 | Bài kiểm tra giữa kỳ số 2 | G1.3; G2.1; G2.2; G3.1; G3.2 | 10% |
| A2. Đánh giá cuối kỳ |  |  | 50% |
| Học phần Lý thuyết | Thi kiểm tra tự luận, nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra của môn học, thời gian làm bài 120 phút | G1.2; G1.3; G1.4; G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G3.1; G3.2; G3.3; G3.4 | 50% |

Đánh giá tổng sau khi kết thúc học phần:

Tổng điểm = Điểm phần lý thuyết × 100%

6. Kế hoạch giảng dạy (các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các chuẩn đầu ra của học phần, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà) các bài đánh giá học phần)

| Tuần (1) | Nội dung (2) | Hình thức tổ chức DH (3) | Chuẩn bị của SV (4) | CĐR học phần (5) | Bài đánh giá (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 (4 tiết) | Chương mở đầu - Giới thiệu chung về môn học - Ý nghĩa môn học Tổ chức thi công Chương 1: 1.1.Nhiệm vụ và mục đích của chuyên ngành tổ chức xây dựng 1.1.1.Nhiệm vụ 1.1.2.Mục đích 1.2.Đặc điểm của chuyên ngành sản xuất xây dựng | + Kế hoạch giảng dạy: Tiết 1: Chương mở đầu 1. Giới thiệu chung về môn học 2. Ý nghĩa, mục tiêu môn học Tổ chức thi công Tiết 2 Chương 1: - Nhiệm vụ và mục đích của chuyên ngành tổ chức xây dựng - Nhiệm vụ - Mục đích Tiết 3, 4 - Đặc điểm của chuyên ngành sản xuất xây dựng + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các nội dung về ngành tổ chức xây dựng trong chương 1 theo sự phân công của giảng viên | 1.3.4 2.5.4 4.1.2 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 2 (4 tiết) | Chương 1: 1.3.Hướng phát triển của chuyên ngành sản xuất xây dựng 1.4.Các bước thiết kế, các loại thiết kế trong xây dựng cơ bản | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 5, 6 Chương 1: - Hướng phát triển của chuyên ngành sản xuất xây dựng Tiết 7, 8 - Các bước thiết kế, các loại thiết kế trong xây dựng cơ bản + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề .- Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các nội dung về ngành tổ chức xây dựng trong chương 1 theo sự phân công của giảng viên | 1.3.4 2.5.4 4.1.2 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 3 (4 tiết) | Chương 2: 2.1.Nhiệm vụ và nội dung của lập kế hoạch lịch (tiến độ) 2.2.Các bước lập tiến độ | Tiết 9, 10 - Nhiệm vụ và nội dung của lập kế hoạch lịch (tiến độ) Tiết 11,12 - Các bước lập tiến độ + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề .- Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 2 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 4.1.2 2.5.3 2.5.4 4.3.3 4.4.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 4 (4 tiết) | Chương 2: 2.3. Thể hiện tiến độ trên biểu đồ ngang (Sơ đồ Gantt) | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 13, 14 Chương 2: - Thể hiện tiến độ trên biểu đồ ngang (Sơ đồ Gantt) Tiết 15, 16 Thực hiện ví dụ: 2.1 về cách lập và thể hiện tiến độ trên biểu đồ ngang + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 2 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.4.6 2.5.3 2.5.4 2.5.5 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 5 (4 tiết) | Chương 2: 2.4. Các nguyên tắc lập tiến độ | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 17, 18 - Các nguyên tắc lập tiến độ Tiết 19, 20 Thực hiện ví dụ: 2.2 về cách lập và thể hiện tiến độ và áp dụng các nguyên tắc về lập tiến độ trên biểu đồ ngang + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 2 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.3.3 1.3.4 2.5.3 2.5.4 4.3.3 4.4.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 6 (4 tiết) | Chương 2: 2.5. Các phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 21 - Các phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ - Phương pháp đường tích phân dùng để kiểm tra từng công việc Tiết 22 - Phương pháp đường phần trăm - Phương pháp biểu đồ nhật ký Tiết 23, 24 Thực hiện ví dụ: 2.3 về dùng các phương pháp để kiểm tra việc thực hiện tiến độ, thực hiện trên ví dụ 2.1, 2.2 + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 2 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.3.3 1.3.4 2.5.3 2.5.4 4.3.3 4.4.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 7 (4 tiết) | Chương 3: 3.1. Khái niệm về các phương pháp tổ chức sản xuất 3.2. Các thông số của dây chuyền | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 25 Chương 3: - Khái niệm về các phương pháp tổ chức sản xuất - Phương pháp tuần tự - Phương pháp song song Tiết 26 - Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền Tiết 27 - Các thông số của dây chuyền - Thông số công nghệ Tiết 28 - Thông số không gian - Thông số thời gian + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 3 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.5.3 2.5.4 4.1.2 4.3.3 4.4.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 8 (4 tiết) | Chương 3: 3.3. Các nguyên tắc cơ bản khi tổ chức sản xuất theo dây chuyền 3.4. Thể hiện dây chuyền trên sơ đồ | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 29, 30 - Các nguyên tắc cơ bản khi tổ chức sản xuất theo dây chuyền - Ổn định chuyên môn hóa - Dây chuyền hoạt động liên tục - Dây chuyền làm việc điều hòa - Dây chuyền hoạt đồng không chồng chéo - Dây chuyền ghép sát tới hạn Tiết 31, 32 - Thể hiện dây chuyền trên sơ đồ - Thể hiện trên sơ đồ ngang - Thể hiện trên sơ đồ xiên - Thể hiện trên sơ đồ mạng + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 3 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.4.6 2.5.3 2.5.4 2.5.5 4.3.3 4.4.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 A1.3 |
| Tuần 9 (4 tiết) | Chương 3: 3.5. Phân loại dây chuyền 3.6. Các bước lập dây chuyền xây dựng | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 33,34 - Phân loại dây chuyền Tiết 35,36 - Các bước lập dây chuyền xây dựng + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 3 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.5.3 2.5.4 4.1.2 4.3.3 4.4.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 10 (4 tiết) | Chương 3: 3.7. Quy luật của một số loại dây chuyền 3.8. Các chỉ số đánh giá dây chuyền | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 37, 38, 39 - Quy luật của một số loại dây chuyền - Quy luật của dây chuyển đơn (thành phần) Tiết 38 - Quy luật của dây chuyền chuyên môn nhịp nhàng Tiết 39 - Quy luật của dây chuyền nhịp bội Tiết 40 - Các chỉ số đánh giá dây chuyền + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [1] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 3 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.3.3 1.3.4 2.5.3 2.5.4 4.3.3 4.4.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 11 (4 tiết) | Chương 4: 4.1. Tổng mặt bằng xây dựng | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 41 - Tổng mặt bằng xây dựng - Khái niệm về tổng mặt bằng xây dựng - Phân loại tổng mặt bằng xây dựng Tiết 42 - Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế tổng mặt bằng xây dựng Tiết 43 - Trình tự thiết kế Tiết 44 - Các chỉ tiêu đánh giá + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [2] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 4 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.5.3 2.5.4 4.3.3 4.4.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 12 (4 tiết) | Chương 4: 4.2. Bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 45 - Bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường - Cần trục xây dựng Tiết 46 - Thăng tải và thang máy Tiết 47 - Máy trộn vữa bê tông và vữa xây trát Tiết 48 Thực hiện ví dụ: 4.1 về bố trí các thiết bị, máy móc phục vụ thi công trên công trường + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [2] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 4 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.5.3 2.5.4 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 13 (4 tiết) | Chương 4: 4.3. Tổ chức vận chuyển hàng đến công trường 4.4. Thiết kế hệ thống giao thông công trường | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 49 - Tổ chức vận chuyển hàng đến công trường - Xác định khối lượng hàng hóa vận chuyển đến công trường - Xác định lượng hàng hóa lưu thông theo phương tiện vận chuyện và cự ly vận chuyển - Lựa chọn phương thức vận chuyển - Tổ chức vận chuyển Tiết 50, 51 - Thiết kế hệ thống giao thông công trường Tiết 52 Thực hiện ví dụ: 4.2 về tổ chức vận chuyển và thiết kế hệ thống giao thông công trường + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [2] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 4 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.5.3 2.5.4 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 14 (4 tiết) | Chương 4: 4.5. Thiết kế kho bãi công trường 4.6. Thiết kế nhà tạm trên công trường | Kế hoạch giảng dạy: Tiết 53 - Thiết kế kho bãi công trường - Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu - Phân loại kho bãi - Chức năng và quản lý kho bãi Tiết 54 - Tính diện tích kho bãi - Kết cấu kho bãi và phương pháp bảo quản vật liệu trên công trường Tiết 55 - Thiết kế nhà tạm trên công trường - Khái niệm chung về nhà tạm - Tính dân số công trường và diện tích xây dựng nhà tạm Tiết 56 - Cấu tạo một số loại nhà tạm - Quan điểm mới về xây dựng nhà tạm + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [2] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 4 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.4.6 2.5.3 2.5.4 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 15 (4 tiết) | Chương 4: 4.7. Thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình 4.8. Thiết kế hệ thống cấp điện cho công trường 4.9. An toàn lao động và vệ sinh môi trường | Tiết 57 - Thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình - Tính lưu lượng nước trên công trường - Chất lượng nước và các nguồn nước cung cấp - Thiết kế cung cấp nước cho công trường Tiết 58 - Thiết kế hệ thống cấp điện cho công trường - Nhu cầu về điện và công suất tiêu thụ điện trên công trường - Nguồn cung cấp điện - Thiết kế mạng lưới cấp điện - An toàn điện trên công trường Tiết 59 - An toàn lao động và vệ sinh môi trường - Hệ thống bảo vệ và an toàn lao động trên công trường - Chống sét cho công trường - Phòng chống cháy và chữa cháy trên công trường - Vệ sinh lao động - Vệ sinh xây dựng Tiết 60 Thực hiện ví dụ: 4.3 về thiết kế hệ thống kỹ thuật cho các hạng mục tạm trên tổng mặt bằng xây dựng + Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: - Bảng viết, Máy chiếu, Powerpoint. + Hình thức tổ chức dạy học: - Giảng viên thuyết trình, đặt câu hỏi cho sinh viên tư duy vấn đề. - Sinh viên làm việc cá nhân, nhóm, thảo luận, báo cáo. + Kiểm tra sinh viên tự học: - Giảng viên giao nội dung tự học cho sinh viên. - Kiểm tra trực tiếp trên lớp, thu bài sinh viên về kiểm tra, kiểm tra qua email… | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị: + Tài liệu [2] hoặc [3] + Vở ghi chép, giấy nháp, bút, máy tính. Nội dung sinh viên tự học: Nghiên cứu làm các bài tập cuối chương 4 theo sự phân công của GV. Bài tập các sách tham khảo (tùy chọn) | 1.2.9 1.3.3 1.3.4 2.4.6 2.5.3 2.5.4 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |

- 7. Nguồn học liệu

Tài liệu chính

[1]. Nguyễn Đình Thám, Nguyễn Ngọc Thanh, Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2004.

[2]. Trịnh Quốc Thắng, Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, NXB Xây dựng, 2005.

Tài liệu tham khảo

[3]. Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Thị Thanh Tùng, Bài giảng Tổ chức thi công, Khoa Xây dựng – Đại học Vinh, 2016.

- 8. Quy định của môn học

- Tham gia trên 80% số giờ lên lớp

- Phải làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Tự học thông qua các bài tập mà giáo viên đưa ra và các bài tập tự chọn.

- 9. Ngày phê duyệt:

- 10. Cấp phê duyệt:

| TRƯỞNG KHOA PGS. TS. Trần Ngọc Long | TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Nguyễn Duy Duẩn |
| --- | --- |