| ###### BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ###### TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: /KH-ĐHV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nghệ An, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Triển khai các đề tài KHCN trọng điểm cấp trường về “Phát triển các chương trình đào tạo trình độ sau đại học theo tiếp cận CDIO năm 2023”

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện kế hoạch năm 2023, Nhà trường ban hành Kế hoạch triển khai các đề tài KHCN trọng điểm cấp trường về “Phát triển các chương trình đào tạo trình độ sau đại học theo tiếp cận CDIO năm 2023” như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Mỗi chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ đề xuất  01 đề tài KHCN trọng điểm cấp trường để xây dựng mới chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2023.

2. Danh mục đề xuất đề tài thực hiện theo quy định chung bao gồm: tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm, kinh phí thực hiện đề tài (Mẫu gửi kèm).

II. SẢN PHẨM

1. Mục tiêu đào tạo, bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể.

2. Chuẩn đầu ra CTĐT.

3. Khung chương trình đào tạo.

4. Ma trận phân nhiệm chuẩn đầu ra CTĐT cho các học phần.

5. Bản mô tả chương trình đào tạo.

6. Đề cương chi tiết các học phần.

Nhà trường thống nhất áp dụng các biểu mẫu và yêu cầu chất lượng sản phẩm được ban hành kèm theo Hướng dẫn số        /HD-ĐHV ngày       /5/2023.

Các đơn vị đào tạo tổng hợp đề xuất danh mục đề tài theo mẫu gửi kèm và gửi về Phòng Đào tạo Sau đại học. Phòng Đào tạo Sau đại học phối hợp rà soát đề xuất, tổng hợp danh mục đề tài gửi về Phòng KH&HTQT để triển khai thực hiện đề tài.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Dự thảo các sản phẩm (mục II) trước ngày 30/6/2023.

2. Hoàn thiện các sản phẩm (mục II)  trước ngày 30/8/2023.

3. Nghiệm thu tổng thể sản phẩm trước ngày 30/9/2023.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Theo hướng dẫn đính kèm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo Sau đại học

- Tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị cấp 2 có đào tạo sau đại học, Phòng Khoa học và HTQT triển khai thực hiện đề tài.

- Chủ trì tổ chức nghiệm thu và quản lý sản phẩm.

2. Các các đơn vị cấp 2 có đào tạo sau đại học

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các chuyên ngành, các giảng viên chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, đăng ký và triển khai thực hiện đề tài.

- Thành lập các Hội đồng và tổ chức nghiệm thu Đề cương chi tiết các học phần thuộc CTĐT và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về chất lượng sản phẩm.

3. Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- Chủ trì xây dựng và thiết kế các nội dung liên quan đến kiểm tra, đánh giá học phần theo CĐR.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu và quản lý các sản phẩm của đề tài.

4. Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến

Chủ trì xây dựng phần mềm khảo sát trực tuyến và phần mềm lưu trữ dữ liệu chương trình đào tạo.

5. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Chủ trì hướng dẫn xây dựng hồ sơ, tổ chức triển khai và nghiệm thu kết thúc đề tài theo đúng quy định.

6. Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Thẩm định và cấp phát kinh phí cho đề tài và các đơn vị liên quan.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các đề tài KHCN trọng điểm cấp trường về “Phát triển các chương trình đào tạo trình độ sau đại học theo tiếp cận CDIO” năm 2023, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

| Nơi nhận: - Đảng ủy, Hội đồng trường (b/c); - P.HT. Nguyễn Thị Thu Cúc (c/đ); - Các khoa, viện và đơn vị liên quan (t/h); - Lưu: HCTH, ĐT SĐH. | HIỆU TRƯỞNG GS.TS. Nguyễn Huy Bằng |
| --- | --- |